## МАТЕР (hidden)
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
За Октябрь 2014 г.
|  | КС-2 № |  | от | 31.10.2014г
№ п | Обоснование | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Итого с НДС, руб. | Обоснование (№, товарной накладной) | Дата | Стоимость единицы по разделительной ведомости
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9
Материалы поставки Заказчика
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Материалы поставки Подрядчика (Приложение №3,1 к договору № УНГ-7335/14 от 04.09.14 г.)
1 |  | Неценообразующие материалы (в ценах 2001 г. с индексом пересчета - 4,95) |  |  |  | #REF!
|  | ИТОГО стоимость материалов Подрядчика |  |  |  | #REF!
Сдал:
|  | Генеральный директор ЗАО "ПремьерСтройДизайн" |  |  |  |  | Самодед А.Л.
|  | должность | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
(по доверенности №294 от 20.12.2013г.)
Принял:
|  | Менеджер по обустройству ОВГМ ООО «РН-Уватнефтегаз» |  |  |  |  | Михайлов В.В.
|  | должность | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
|  | Соответствие и наименований МТР договору подтверждаю: |  |  |  |  | Семенюк Н.В.
|  | Ведущий специалист СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | подпись |  |  |  | расшифровка подписи

## КС2 №27 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
Заказчик ООО "РН-Уватнефтегаз"
625000 Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, ул.Ленина, дом 77, тел. 8(3452) 382-297
|  | Подрядчик Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой") | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 42 "а", офис 510, тел/факс 128-56-08
Стройка: Тямкинское месторождение.
Объект: Газотурбинная электростанция 42 МВт Тямкинского месторождения. Площадки и проезды
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-7335/14
[12 empty] | дата | 04.09.2014г.
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 27 |  | 25.04.2015 |  | 26.03.2015 |  | 25.04.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2015 г.
Основание - Смета № ПНР Электрообогрев задвижек, клапанов, кранов
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 97390726.61 |  | руб.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/СО от 27.01.2015)
1 | 1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 144 | 8.45 | 8.45 |  |  | 1216.8 | 1216.8 |  |  | 0,4 57,6
2 | 2 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 48 | 40 | 40 |  |  | 1920 | 1920 |  |  | 2 96
3 | 3 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 144 | 773.47 | 773.47 |  |  | 111379.68 | 111379.68 |  |  | 32 4608
4 | 4 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 144 | 39.75 | 39.75 |  |  | 5724 | 5724 |  |  | 2 288
5 | 5 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 144 | 19.87 | 19.87 |  |  | 2861.28 | 2861.28 |  |  | 1 144
6 | 6 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 144 | 21.12 | 21.12 |  |  | 3041.28 | 3041.28 |  |  | 1 144
7 | 7 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 144 | 31.68 | 31.68 |  |  | 4561.92 | 4561.92 |  |  | 1,5 216
8 | 8 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.48 | 337.92 | 337.92 |  |  | 162.2 | 162.2 |  |  | 16 7,68
9 | 9 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 1.44 | 31.68 | 31.68 |  |  | 45.62 | 45.62 |  |  | 1,5 2,16
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 130912.78 | 130912.78 |  |  | 5563.44
Накладные расходы | [9 empty] | 85093.31
Сметная прибыль | [9 empty] | 52365.11
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 268371.2 |  |  |  | 5563.44
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 268371.2 |  |  |  | 5563.44
Итого | [9 empty] | 268371.2 |  |  |  | 5563.44
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 130912.78
Накладные расходы | [9 empty] | 85093.31
Сметная прибыль | [9 empty] | 52365.11
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 268371.2 |  |  |  | 5563.44
ИТОГИ ПО АКТУ в текущих ценах:
Зарплата рабочих в текущих ценах к=10,99 | [9 empty] | 1438731.45
Накладные расходы в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к НР=0,85) | [9 empty] | 794899.16
Сметная прибыль в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к СП=0,8) | [9 empty] | 460394.05
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 2694024.66
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 2694024.66
Сдал: Генеральный директор Непубличного акционерного общества "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Задорожный Е.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Мешков А.П.
Начальник СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Кожевников В.С.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОК МТР ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Нечаев А.Е.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО ПКФ "ТНГСП" | [10 empty] | Школьников Н.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## КС2 №28 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
Заказчик ООО "РН-Уватнефтегаз"
625000 Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, ул.Ленина, дом 77, тел. 8(3452) 382-297
|  | Подрядчик Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой") | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 42 "а", офис 510, тел/факс 128-56-08
Стройка: Тямкинское месторождение.
Объект: Газотурбинная электростанция 42 МВт Тямкинского месторождения. Площадки и проезды
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-7335/14
[12 empty] | дата | 04.09.2014г.
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 28 |  | 25.04.2015 |  | 26.03.2015 |  | 25.04.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2015 г.
Основание - Смета № ПНР Блок подогрева масла
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 97390726.61 |  | руб.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Визуальный осмотр (Протокол № 1/29 от 02.12.2014)
1 | 1 | ТЕРп01-10-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сбор информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 51 | 28.94 | 28.94 |  |  | 1475.94 | 1475.94 |  |  | 1,5 76,5
2 | 2 | ТЕРп01-10-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный осмотр схем участков сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 17 | 559.53 | 559.53 |  |  | 9512.01 | 9512.01 |  |  | 29 493
3 | 3 | ТЕРм10-06-037-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный осмотр: Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 700х1500 мм 47,47 = 187,01 - 5E-5 x 15 396,52 - 2E-5 x 15 302,59 - 0,002 x 28,34 - 0,0016 x 85 979,25 - 0,83 x 1,00 | 1 шт. | 6 | 47.47 | 41.62 | 5.86 |  | 284.82 | 249.72 | 35.16 |  | 3,09 18,54
4 | 4 | ТЕРм10-06-032-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный осмотр смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 1.8 | 214.74 | 206.31 |  |  | 386.53 | 371.36 |  |  | 13 23,4
Раздел 2. Измерение сопротивления заземляющих устройств (Протокол № 02/29 от 02.12.2014)
5 | 5 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 | 8.45 | 8.45 |  |  | 33.8 | 33.8 |  |  | 0,4 1,6
6 | 6 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 4 | 40 | 40 |  |  | 160 | 160 |  |  | 2 8
7 | 7 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 4 | 773.47 | 773.47 |  |  | 3093.88 | 3093.88 |  |  | 32 128
8 | 8 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 4 | 39.75 | 39.75 |  |  | 159 | 159 |  |  | 2 8
9 | 9 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 4 | 19.87 | 19.87 |  |  | 79.48 | 79.48 |  |  | 1 4
10 | 10 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 21.12 | 21.12 |  |  | 84.48 | 84.48 |  |  | 1 4
11 | 11 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
12 | 12 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 4 | 337.92 | 337.92 |  |  | 1351.68 | 1351.68 |  |  | 16 64
13 | 13 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
Раздел 3. Проверка цепи между заземлителем и заземляющими элеиентами (Протокол № 03/29 от 02.12.2014)
14 | 14 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 28 | 8.45 | 8.45 |  |  | 236.6 | 236.6 |  |  | 0,4 11,2
15 | 15 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 28 | 773.47 | 773.47 |  |  | 21657.16 | 21657.16 |  |  | 32 896
16 | 16 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 28 | 39.75 | 39.75 |  |  | 1113 | 1113 |  |  | 2 56
17 | 17 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 28 | 19.87 | 19.87 |  |  | 556.36 | 556.36 |  |  | 1 28
18 | 18 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 56 | 21.12 | 21.12 |  |  | 1182.72 | 1182.72 |  |  | 1 56
19 | 19 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 28 | 31.68 | 31.68 |  |  | 887.04 | 887.04 |  |  | 1,5 42
20 | 20 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.56 | 337.92 | 337.92 |  |  | 189.24 | 189.24 |  |  | 16 8,96
21 | 21 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 28 | 31.68 | 31.68 |  |  | 887.04 | 887.04 |  |  | 1,5 42
Раздел 4. Проверка действия электро-магнитных контакторов (Протокол № 04/29 от 02.12.2014)
22 | 22 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 | 8.45 | 8.45 |  |  | 67.6 | 67.6 |  |  | 0,4 3,2
23 | 23 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 8 | 773.47 | 773.47 |  |  | 6187.76 | 6187.76 |  |  | 32 256
24 | 24 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 8 | 39.75 | 39.75 |  |  | 318 | 318 |  |  | 2 16
25 | 25 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 8 | 19.87 | 19.87 |  |  | 158.96 | 158.96 |  |  | 1 8
26 | 26 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 16 | 21.12 | 21.12 |  |  | 337.92 | 337.92 |  |  | 1 16
27 | 27 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 8 | 31.68 | 31.68 |  |  | 253.44 | 253.44 |  |  | 1,5 12
28 | 28 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.08 | 337.92 | 337.92 |  |  | 27.03 | 27.03 |  |  | 16 1,28
29 | 29 | ТЕРп01-03-002-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 2 | 30.99 | 30.99 |  |  | 61.98 | 61.98 |  |  | 2 4
30 | 30 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
31 | 31 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 | 8.45 | 8.45 |  |  | 67.6 | 67.6 |  |  | 0,4 3,2
32 | 32 | ТЕРп01-09-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 | 1 шт. | 2 | 176.72 | 176.72 |  |  | 353.44 | 353.44 |  |  | 8 16
33 | 33 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.08 | 337.92 | 337.92 |  |  | 27.03 | 27.03 |  |  | 16 1,28
34 | 34 | ТЕРп01-09-011-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10 | 1 шт. | 2 | 1289.33 | 1289.33 |  |  | 2578.66 | 2578.66 |  |  | 59 118
Раздел 5. Проверка действия автоматических выключателей (Протокол № 05/29 от 02.12.2014)
35 | 35 | ТЕРп01-03-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А | 1 шт. | 8 | 170.45 | 170.45 |  |  | 1363.6 | 1363.6 |  |  | 11 88
36 | 36 | ТЕРп01-03-003-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А | 1 шт. | 8 | 123.96 | 123.96 |  |  | 991.68 | 991.68 |  |  | 8 64
37 | 37 | ТЕРп01-03-004-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А | 1 шт. | 8 | 161.18 | 161.18 |  |  | 1289.44 | 1289.44 |  |  | 8 64
38 | 38 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 32 | 8.45 | 8.45 |  |  | 270.4 | 270.4 |  |  | 0,4 12,8
39 | 39 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 8 | 40 | 40 |  |  | 320 | 320 |  |  | 2 16
40 | 40 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 24 | 773.47 | 773.47 |  |  | 18563.28 | 18563.28 |  |  | 32 768
41 | 41 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 8 | 39.75 | 39.75 |  |  | 318 | 318 |  |  | 2 16
42 | 42 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 8 | 19.87 | 19.87 |  |  | 158.96 | 158.96 |  |  | 1 8
43 | 43 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 24 | 21.12 | 21.12 |  |  | 506.88 | 506.88 |  |  | 1 24
44 | 44 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 8 | 31.68 | 31.68 |  |  | 253.44 | 253.44 |  |  | 1,5 12
45 | 45 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.08 | 337.92 | 337.92 |  |  | 27.03 | 27.03 |  |  | 16 1,28
46 | 46 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 8 | 31.68 | 31.68 |  |  | 253.44 | 253.44 |  |  | 1,5 12
Раздел 6. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 6/29 от 02.12.2014)
47 | 47 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 51 | 8.45 | 8.45 |  |  | 430.95 | 430.95 |  |  | 0,4 20,4
48 | 48 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 17 | 40 | 40 |  |  | 680 | 680 |  |  | 2 34
49 | 49 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 51 | 773.47 | 773.47 |  |  | 39446.97 | 39446.97 |  |  | 32 1632
50 | 50 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 51 | 39.75 | 39.75 |  |  | 2027.25 | 2027.25 |  |  | 2 102
51 | 51 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 51 | 19.87 | 19.87 |  |  | 1013.37 | 1013.37 |  |  | 1 51
52 | 52 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 51 | 21.12 | 21.12 |  |  | 1077.12 | 1077.12 |  |  | 1 51
53 | 53 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 51 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1615.68 | 1615.68 |  |  | 1,5 76,5
54 | 54 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.51 | 337.92 | 337.92 |  |  | 172.34 | 172.34 |  |  | 16 8,16
55 | 55 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 51 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1615.68 | 1615.68 |  |  | 1,5 76,5
Раздел 7. Испытание асинхронного электродвигателя переменного тока (Протокол № 7/29 от 02.12.2014)
56 | 56 | ТЕРп01-07-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Электродвигатель асинхронный: с фазным ротором, напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 1 | 186.28 | 186.28 |  |  | 186.28 | 186.28 |  |  | 10 10
57 | 57 | ТЕРп01-07-004-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: однофазный | 1 шт. | 1 | 37.26 | 37.26 |  |  | 37.26 | 37.26 |  |  | 2 2
58 | 58 | ТЕРп01-05-017-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство АВР электродвигателей: до 4 шт. | 1 устройство | 1 | 962.78 | 962.78 |  |  | 962.78 | 962.78 |  |  | 46 46
59 | 59 | ТЕРп01-05-019-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство защиты от повышения напряжения на линии | 1 устройство | 1 | 2679 | 2679 |  |  | 2679 | 2679 |  |  | 113 113
60 | 61 | ТЕРп01-12-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью: до 4 МВт | 1 испытание | 1 | 99.99 | 99.99 |  |  | 99.99 | 99.99 |  |  | 5 5
61 | 62 | ТЕРп01-12-003-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше: двигатель | 1 испытание | 3 | 153.11 | 153.11 |  |  | 459.33 | 459.33 |  |  | 7 21
62 | 63 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 1 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 2 2
63 | 64 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 4 | 773.47 | 773.47 |  |  | 3093.88 | 3093.88 |  |  | 32 128
64 | 65 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 4 | 39.75 | 39.75 |  |  | 159 | 159 |  |  | 2 8
65 | 66 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 4 | 19.87 | 19.87 |  |  | 79.48 | 79.48 |  |  | 1 4
66 | 67 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 21.12 | 21.12 |  |  | 84.48 | 84.48 |  |  | 1 4
67 | 68 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
68 | 69 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 337.92 | 337.92 |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  | 16 0,64
69 | 70 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 134694.31 | 134644.04 | 35.16 |  | 5935.44
Накладные расходы | [9 empty] | 87736
Сметная прибыль | [9 empty] | 54012.88
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 276443.19 |  |  |  | 5935.44
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1696.13 |  |  |  | 41.94
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 274747.06 |  |  |  | 5893.5
Итого | [9 empty] | 276443.19 |  |  |  | 5935.44
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 15.11
Машины и механизмы | [9 empty] | 35.16
ФОТ | [9 empty] | 134644.04
Накладные расходы | [9 empty] | 87736
Сметная прибыль | [9 empty] | 54012.88
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 276443.19 |  |  |  | 5935.44
ИТОГИ ПО АКТУ в текущих ценах:
Зарплата рабочих в текущих ценах к=10,99 | [9 empty] | 1479738
Накладные расходы в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к НР=0,85) | [9 empty] | 819585.84
Сметная прибыль в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к СП=0,8) | [9 empty] | 474881.24
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 2774205.08
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 2774205.08
Сдал: Генеральный директор Непубличного акционерного общества "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Задорожный Е.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Мешков А.П.
Начальник СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Кожевников В.С.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОК МТР ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Нечаев А.Е.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО ПКФ "ТНГСП" | [10 empty] | Школьников Н.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## КС-2 №29 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
Заказчик ООО "РН-Уватнефтегаз"
625000 Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, ул.Ленина, дом 77, тел. 8(3452) 382-297
|  | Подрядчик Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой") | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 42 "а", офис 510, тел/факс 128-56-08
Стройка: Тямкинское месторождение.
Объект: Газотурбинная электростанция 42 МВт Тямкинского месторождения. Площадки и проезды
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-7335/14
[12 empty] | дата | 04.09.2014г.
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 29 |  | 25.04.2015 |  | 26.03.2015 |  | 25.04.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2015 г.
Основание - Смета № ПНР ГТЭС 42 МВт ШЩ2 ПНР
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 97390726.61 |  | руб.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Позиция № 4 НКУ с КТП поз. №4 Проверка действия автоматических выключателей до 100В (Протокол № 6/ШЩ2 от 18.11.2014)
1 | 1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 33 | 8.45 | 8.45 |  |  | 278.85 | 278.85 |  |  | 0,4 13,2
2 | 2 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 33 | 40 | 40 |  |  | 1320 | 1320 |  |  | 2 66
3 | 3 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 66 | 773.47 | 773.47 |  |  | 51049.02 | 51049.02 |  |  | 32 2112
4 | 4 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 33 | 39.75 | 39.75 |  |  | 1311.75 | 1311.75 |  |  | 2 66
5 | 5 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 33 | 19.87 | 19.87 |  |  | 655.71 | 655.71 |  |  | 1 33
6 | 6 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 33 | 21.12 | 21.12 |  |  | 696.96 | 696.96 |  |  | 1 33
7 | 7 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 33 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1045.44 | 1045.44 |  |  | 1,5 49,5
8 | 8 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.33 | 337.92 | 337.92 |  |  | 111.51 | 111.51 |  |  | 16 5,28
9 | 9 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 33 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1045.44 | 1045.44 |  |  | 1,5 49,5
Раздел 2. Позиция № 4 НКУ с КТП (ШЩ2) проверка действия электромагнитных контакторов (Протокол № 3/ШЩ2 от 18.11.2014)
10 | 10 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 8.45 | 8.45 |  |  | 16.9 | 16.9 |  |  | 0,4 0,8
11 | 11 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 2 | 40 | 40 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 4
12 | 12 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 6 | 773.47 | 773.47 |  |  | 4640.82 | 4640.82 |  |  | 32 192
13 | 13 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 2 | 39.75 | 39.75 |  |  | 79.5 | 79.5 |  |  | 2 4
14 | 14 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 2 | 19.87 | 19.87 |  |  | 39.74 | 39.74 |  |  | 1 2
15 | 15 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 21.12 | 21.12 |  |  | 42.24 | 42.24 |  |  | 1 2
16 | 16 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 2 | 31.68 | 31.68 |  |  | 63.36 | 63.36 |  |  | 1,5 3
17 | 17 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 | 337.92 | 337.92 |  |  | 6.76 | 6.76 |  |  | 16 0,32
18 | 18 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 31.68 | 31.68 |  |  | 63.36 | 63.36 |  |  | 1,5 3
Раздел 3. Позиция № 4 НКУ с КТП (ШЩ2) Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол №1 от 19.11.2014)
19 | 19 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 8.45 | 8.45 |  |  | 16.9 | 16.9 |  |  | 0,4 0,8
20 | 20 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 2 | 40 | 40 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 4
21 | 21 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 6 | 773.47 | 773.47 |  |  | 4640.82 | 4640.82 |  |  | 32 192
22 | 22 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 2 | 39.75 | 39.75 |  |  | 79.5 | 79.5 |  |  | 2 4
23 | 23 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 2 | 19.87 | 19.87 |  |  | 39.74 | 39.74 |  |  | 1 2
24 | 24 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 21.12 | 21.12 |  |  | 42.24 | 42.24 |  |  | 1 2
25 | 25 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 2 | 31.68 | 31.68 |  |  | 63.36 | 63.36 |  |  | 1,5 3
26 | 26 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 | 337.92 | 337.92 |  |  | 6.76 | 6.76 |  |  | 16 0,32
27 | 27 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 31.68 | 31.68 |  |  | 63.36 | 63.36 |  |  | 1,5 3
Раздел 4. Измерение сопротивления изоляции электических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, напряжением до 1 кВ (Протокол № 4/ШЩ 2 от 18.11.2014)
28 | 28 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 8.45 | 8.45 |  |  | 8.45 | 8.45 |  |  | 0,4 0,4
29 | 29 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 1 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 2 2
30 | 30 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 2 | 773.47 | 773.47 |  |  | 1546.94 | 1546.94 |  |  | 32 64
31 | 31 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | 39.75 | 39.75 |  |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 2 2
32 | 32 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 1 | 19.87 | 19.87 |  |  | 19.87 | 19.87 |  |  | 1 1
33 | 33 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 21.12 | 21.12 |  |  | 21.12 | 21.12 |  |  | 1 1
34 | 34 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 31.68 | 31.68 |  |  | 31.68 | 31.68 |  |  | 1,5 1,5
35 | 35 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 | 337.92 | 337.92 |  |  | 6.76 | 6.76 |  |  | 16 0,32
36 | 36 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 31.68 | 31.68 |  |  | 63.36 | 63.36 |  |  | 1,5 3
Раздел 5. Проверка цепей между заземлителем и заземляющими элементами (Протокол № 2/ШЩ2 от 18.11.2014)
37 | 37 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 | 8.45 | 8.45 |  |  | 33.8 | 33.8 |  |  | 0,4 1,6
38 | 38 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 4 | 40 | 40 |  |  | 160 | 160 |  |  | 2 8
39 | 39 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 8 | 773.47 | 773.47 |  |  | 6187.76 | 6187.76 |  |  | 32 256
40 | 40 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 4 | 39.75 | 39.75 |  |  | 159 | 159 |  |  | 2 8
41 | 41 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 4 | 19.87 | 19.87 |  |  | 79.48 | 79.48 |  |  | 1 4
42 | 42 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 21.12 | 21.12 |  |  | 84.48 | 84.48 |  |  | 1 4
43 | 43 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
44 | 44 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 337.92 | 337.92 |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  | 16 0,64
45 | 45 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 31.68 | 31.68 |  |  | 126.72 | 126.72 |  |  | 1,5 6
Раздел 6. Проверка работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР) (Протокол № 5/ШЩ2)
46 | 46 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 8.45 | 8.45 |  |  | 8.45 | 8.45 |  |  | 0,4 0,4
47 | 47 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 1 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 2 2
48 | 48 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 2 | 773.47 | 773.47 |  |  | 1546.94 | 1546.94 |  |  | 32 64
49 | 49 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | 39.75 | 39.75 |  |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 2 2
50 | 50 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 1 | 19.87 | 19.87 |  |  | 19.87 | 19.87 |  |  | 1 1
51 | 51 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 21.12 | 21.12 |  |  | 21.12 | 21.12 |  |  | 1 1
52 | 52 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 31.68 | 31.68 |  |  | 31.68 | 31.68 |  |  | 1,5 1,5
53 | 53 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.01 | 337.92 | 337.92 |  |  | 3.38 | 3.38 |  |  | 16 0,16
54 | 54 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 1 | 31.68 | 31.68 |  |  | 31.68 | 31.68 |  |  | 1,5 1,5
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 78072.32 | 78072.32 |  |  | 3292.74
Накладные расходы | [9 empty] | 50747.01
Сметная прибыль | [9 empty] | 31228.93
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 160048.26 |  |  |  | 3292.74
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 160048.26 |  |  |  | 3292.74
Итого | [9 empty] | 160048.26 |  |  |  | 3292.74
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 78072.32
Накладные расходы | [9 empty] | 50747.01
Сметная прибыль | [9 empty] | 31228.93
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 160048.26 |  |  |  | 3292.74
ИТОГИ ПО АКТУ в текущих ценах:
Зарплата рабочих в текущих ценах к=10,99 | [9 empty] | 858014.8
Накладные расходы в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к НР=0,85) | [9 empty] | 474053.19
Сметная прибыль в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к СП=0,8) | [9 empty] | 274564.75
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 1606632.74
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 1606632.74
Сдал: Генеральный директор Непубличного акционерного общества "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Задорожный Е.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Мешков А.П.
Начальник СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Кожевников В.С.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОК МТР ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Нечаев А.Е.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО ПКФ "ТНГСП" | [10 empty] | Школьников Н.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## КС2 №31 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
Заказчик ООО "РН-Уватнефтегаз"
625000 Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, ул.Ленина, дом 77, тел. 8(3452) 382-297
|  | Подрядчик Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой") | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 42 "а", офис 510, тел/факс 128-56-08
Стройка: Тямкинское месторождение.
Объект: Газотурбинная электростанция 42 МВт Тямкинского месторождения. Площадки и проезды
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-7335/14
[12 empty] | дата | 04.09.2014г.
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 31 |  | 25.04.2015 |  | 26.03.2015 |  | 25.04.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2015 г.
Основание - Смета № ПНР ГТЭС 42 МВт Площадки ПНР
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 97390726.61 |  | руб.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Позиция № 38 Площадка ресиверов топливного газа Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (освещения) (Протокол № 1/38 от 01.02.2015)
1 | 1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 96 | 8.45 | 8.45 |  |  | 811.2 | 811.2 |  |  | 0,4 38,4
2 | 2 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 32 | 40 | 40 |  |  | 1280 | 1280 |  |  | 2 64
3 | 3 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 96 | 773.47 | 773.47 |  |  | 74253.12 | 74253.12 |  |  | 32 3072
4 | 4 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 96 | 39.75 | 39.75 |  |  | 3816 | 3816 |  |  | 2 192
5 | 5 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 96 | 19.87 | 19.87 |  |  | 1907.52 | 1907.52 |  |  | 1 96
6 | 6 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 96 | 21.12 | 21.12 |  |  | 2027.52 | 2027.52 |  |  | 1 96
7 | 7 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 96 | 31.68 | 31.68 |  |  | 3041.28 | 3041.28 |  |  | 1,5 144
8 | 8 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.48 | 337.92 | 337.92 |  |  | 162.2 | 162.2 |  |  | 16 7,68
9 | 9 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 96 | 31.68 | 31.68 |  |  | 3041.28 | 3041.28 |  |  | 1,5 144
Раздел 2. Позиция № 32 Навес для маслозаправочной установки Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (освещения) (Протокол № 1/32 о 01.02.2015)
10 | 10 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 63 | 8.45 | 8.45 |  |  | 532.35 | 532.35 |  |  | 0,4 25,2
11 | 11 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 21 | 40 | 40 |  |  | 840 | 840 |  |  | 2 42
12 | 12 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 63 | 773.47 | 773.47 |  |  | 48728.61 | 48728.61 |  |  | 32 2016
13 | 13 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 63 | 39.75 | 39.75 |  |  | 2504.25 | 2504.25 |  |  | 2 126
14 | 14 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 63 | 19.87 | 19.87 |  |  | 1251.81 | 1251.81 |  |  | 1 63
15 | 15 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 63 | 21.12 | 21.12 |  |  | 1330.56 | 1330.56 |  |  | 1 63
16 | 16 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 63 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1995.84 | 1995.84 |  |  | 1,5 94,5
17 | 17 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.21 | 337.92 | 337.92 |  |  | 70.96 | 70.96 |  |  | 16 3,36
18 | 18 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 63 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1995.84 | 1995.84 |  |  | 1,5 94,5
Раздел 3. Позиция № 19 Площадка сепараторов Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (освещения) (Протокол № 1/19 от 01.02.2015)
19 | 19 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 51 | 8.45 | 8.45 |  |  | 430.95 | 430.95 |  |  | 0,4 20,4
20 | 20 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 17 | 40 | 40 |  |  | 680 | 680 |  |  | 2 34
21 | 21 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 51 | 773.47 | 773.47 |  |  | 39446.97 | 39446.97 |  |  | 32 1632
22 | 22 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 51 | 39.75 | 39.75 |  |  | 2027.25 | 2027.25 |  |  | 2 102
23 | 23 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 51 | 19.87 | 19.87 |  |  | 1013.37 | 1013.37 |  |  | 1 51
24 | 24 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 51 | 21.12 | 21.12 |  |  | 1077.12 | 1077.12 |  |  | 1 51
25 | 25 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 51 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1615.68 | 1615.68 |  |  | 1,5 76,5
26 | 26 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.17 | 337.92 | 337.92 |  |  | 57.45 | 57.45 |  |  | 16 2,72
27 | 27 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 51 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1615.68 | 1615.68 |  |  | 1,5 76,5
Раздел 4. Позиция № 28 Склад навес Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (освещения) (Протокол № 1/28 от 01.02.2015)
28 | 28 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 33 | 8.45 | 8.45 |  |  | 278.85 | 278.85 |  |  | 0,4 13,2
29 | 29 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 11 | 40 | 40 |  |  | 440 | 440 |  |  | 2 22
30 | 30 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 33 | 773.47 | 773.47 |  |  | 25524.51 | 25524.51 |  |  | 32 1056
31 | 31 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 33 | 39.75 | 39.75 |  |  | 1311.75 | 1311.75 |  |  | 2 66
32 | 32 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 33 | 19.87 | 19.87 |  |  | 655.71 | 655.71 |  |  | 1 33
33 | 33 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 33 | 21.12 | 21.12 |  |  | 696.96 | 696.96 |  |  | 1 33
34 | 34 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 33 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1045.44 | 1045.44 |  |  | 1,5 49,5
35 | 35 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.11 | 337.92 | 337.92 |  |  | 37.17 | 37.17 |  |  | 16 1,76
36 | 36 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 33 | 31.68 | 31.68 |  |  | 1045.44 | 1045.44 |  |  | 1,5 49,5
Раздел 5. Позиция № 10 Площадка ресивера азота Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (освещения) (Протокол № 1/10 от 01.02.2015)
37 | 37 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 18 | 8.45 | 8.45 |  |  | 152.1 | 152.1 |  |  | 0,4 7,2
38 | 38 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 6 | 40 | 40 |  |  | 240 | 240 |  |  | 2 12
39 | 39 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
40 | 40 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
41 | 41 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 18 | 19.87 | 19.87 |  |  | 357.66 | 357.66 |  |  | 1 18
42 | 42 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
43 | 43 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 18 | 31.68 | 31.68 |  |  | 570.24 | 570.24 |  |  | 1,5 27
44 | 44 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
45 | 45 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 18 | 31.68 | 31.68 |  |  | 570.24 | 570.24 |  |  | 1,5 27
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 245519.28 | 245519.28 |  |  | 10473.88
Накладные расходы | [9 empty] | 159587.53
Сметная прибыль | [9 empty] | 98207.71
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 503314.52 |  |  |  | 10473.88
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 503314.52 |  |  |  | 10473.88
Итого | [9 empty] | 503314.52 |  |  |  | 10473.88
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 245519.28
Накладные расходы | [9 empty] | 159587.53
Сметная прибыль | [9 empty] | 98207.71
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 503314.52 |  |  |  | 10473.88
ИТОГИ ПО АКТУ в текущих ценах:
Зарплата рабочих в текущих ценах к=10,99 | [9 empty] | 2698256.89
Накладные расходы в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к НР=0,85) | [9 empty] | 1490786.91
Сметная прибыль в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к СП=0,8) | [9 empty] | 863442.19
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 5052485.99
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 5052485.99
Сдал: Генеральный директор Непубличного акционерного общества "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Задорожный Е.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Мешков А.П.
Начальник СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Кожевников В.С.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОК МТР ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Нечаев А.Е.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО ПКФ "ТНГСП" | [10 empty] | Школьников Н.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## КС2 №33 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
Заказчик ООО "РН-Уватнефтегаз"
625000 Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, ул.Ленина, дом 77, тел. 8(3452) 382-297
|  | Подрядчик Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой") | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 42 "а", офис 510, тел/факс 128-56-08
Стройка: Тямкинское месторождение.
Объект: Газотурбинная электростанция 42 МВт Тямкинского месторождения. Площадки и проезды
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-7335/14
[12 empty] | дата | 04.09.2014г.
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 33 |  | 25.04.2015 |  | 26.03.2015 |  | 25.04.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2015 г.
Основание - Смета № ПНР Мачты прожекторные
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 97390726.61 |  | руб.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Мачта прожекторная поз. № 7.1 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.1 от 13.02.2015)
1 | 1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
2 | 2 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
3 | 3 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
4 | 4 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
5 | 5 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
6 | 6 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
7 | 7 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
8 | 8 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
9 | 9 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 2. Мачта прожекторная поз. № 7.2 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.2 от 13.02.2015)
10 | 10 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
11 | 11 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
12 | 12 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
13 | 13 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
14 | 14 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
15 | 15 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
16 | 16 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
17 | 17 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
18 | 18 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 3. Мачта прожекторная поз. № 7.3 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.3 от 13.02.2015)
19 | 19 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
20 | 20 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
21 | 21 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
22 | 22 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
23 | 23 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
24 | 24 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
25 | 25 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
26 | 26 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
27 | 27 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 4. Мачта прожекторная поз. № 7.4 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.4 от 13.02.2015)
28 | 28 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
29 | 29 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
30 | 30 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
31 | 31 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
32 | 32 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
33 | 33 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
34 | 34 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
35 | 35 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
36 | 36 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 5. Мачта прожекторная поз. № 7.5 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.5 от 13.02.2015)
37 | 37 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
38 | 38 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
39 | 39 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
40 | 40 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
41 | 41 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
42 | 42 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
43 | 43 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
44 | 44 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
45 | 45 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 6. Мачта прожекторная поз. № 7.6 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.6 от 13.02.2015)
46 | 46 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
47 | 47 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
48 | 48 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
49 | 49 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
50 | 50 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
51 | 51 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
52 | 52 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
53 | 53 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
54 | 54 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 7. Мачта прожекторная поз. № 7.7 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.7 от 13.02.2015)
55 | 55 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
56 | 56 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
57 | 57 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
58 | 58 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
59 | 59 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
60 | 60 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
61 | 61 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
62 | 62 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
63 | 63 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 8. Мачта прожекторная поз. № 7.8 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.8 от 13.02.2015)
64 | 64 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
65 | 65 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
66 | 66 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
67 | 67 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
68 | 68 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
69 | 69 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
70 | 70 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
71 | 71 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
72 | 72 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Раздел 9. Мачта прожекторная поз. № 7.9 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (Протокол № 1/7.9 от 13.02.2015)
73 | 73 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 8.45 | 8.45 |  |  | 50.7 | 50.7 |  |  | 0,4 2,4
74 | 74 | ТЕРп01-12-021-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 18 | 40 | 40 |  |  | 720 | 720 |  |  | 2 36
75 | 75 | ТЕРп01-13-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | 1 присоединение | 18 | 773.47 | 773.47 |  |  | 13922.46 | 13922.46 |  |  | 32 576
76 | 76 | ТЕРп01-12-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 18 | 39.75 | 39.75 |  |  | 715.5 | 715.5 |  |  | 2 36
77 | 77 | ТЕРп01-12-029-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 6 | 19.87 | 19.87 |  |  | 119.22 | 119.22 |  |  | 1 6
78 | 78 | ТЕРп01-11-024-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18 | 21.12 | 21.12 |  |  | 380.16 | 380.16 |  |  | 1 18
79 | 79 | ТЕРп01-11-010-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
80 | 80 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 337.92 | 337.92 |  |  | 20.28 | 20.28 |  |  | 16 0,96
81 | 81 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 6 | 31.68 | 31.68 |  |  | 190.08 | 190.08 |  |  | 1,5 9
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 146776.32 | 146776.32 |  |  | 6240.24
Накладные расходы | [9 empty] | 95404.61
Сметная прибыль | [9 empty] | 58710.53
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 300891.46 |  |  |  | 6240.24
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 300891.46 |  |  |  | 6240.24
Итого | [9 empty] | 300891.46 |  |  |  | 6240.24
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 146776.32
Накладные расходы | [9 empty] | 95404.61
Сметная прибыль | [9 empty] | 58710.53
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 300891.46 |  |  |  | 6240.24
ИТОГИ ПО АКТУ в текущих ценах:
Зарплата рабочих в текущих ценах к=10,99 | [9 empty] | 1613071.76
Накладные расходы в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к НР=0,85) | [9 empty] | 891222.16
Сметная прибыль в текущих ценах к=10,99 (с учетом понижающего коэффициента к СП=0,8) | [9 empty] | 516182.98
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 3020476.9
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 3020476.9
Сдал: Генеральный директор Непубличного акционерного общества "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Задорожный Е.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Мешков А.П.
Начальник СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Кожевников В.С.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОК МТР ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Нечаев А.Е.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО ПКФ "ТНГСП" | [10 empty] | Школьников Н.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## КС-2 №17
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО | 55452077
| Заказчик - ООО "РН-Уватнефтегаз", 626170 Российская Федерация, Тюменская область, с. Уват, ул.Иртышская, дом 19 | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик - Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" (АО "Премьерстрой"), 117418, Российская Федерация,г. Москва , ул. Новочерёмушкинская, д. 69, пом.II, ком.11, тел/факс 276-16-32 | [9 empty] | по ОКПО | 98941488
Стройка - Протозановское месторождение.
Объект - "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети."
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | УНГ-10145/17
[11 empty] | дата | 09.11.2016г.
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 118 |  | 25.07.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.01.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2019 г.
Смета №1750614_0123Д-Р-001.009.000-СМ3-02-01-03.2-АН (АН1) 89365, общестроительные работы. Площадка УПСВ.Сети. Участок 3
Основание - 1750614_0123Д-Р-001.009.000-АС-03-В-001 (Изм.3). Данная смета выпускается в дополнение к л/с 1750614_0123Д-Р-001.009.000-СМ-02-01-03 (Изм. 2) (58292) и к л/с 1750614_0123Д-Р-001.009.000-СМ-02-01-04 (Изм.2) (58293)
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 48.678 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________-0,509 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________-0,033 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________-46,468 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________-3833,05 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 6. Добавить в л/с. Металлоконструкции
Л2
1 | 474 | ТЕРм38-01-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 831,68 = 9 951,97 - 1,06 x 6 717,25 | 1 т конструкций | 0.01624 | 2831.68 | 1904.4 | 738.69 | 69.24 | 46 | 31 | 12 | 1 | 120 1,95 | 3,8 0,06
2 | 475 * | ТСЦ-101-1104 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С255 | т | 0.016706 | 5147.1 |  |  |  | 86
|  | МТР Заказчика | Швеллер №14У С345ном. №20234255 | т | 0.017
3 | 477 * | ТСЦ-101-2216 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.008989 | 4936.65 |  |  |  | 44
|  | МТР Заказчика | Прокат лист. г/к 6 ст3ном. №317095 | т | 0.009
4 | 479 | ТЕР09-03-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 1 274,67 = 1 292,41 - 0,00194 x 3 754,23 - 0,001 x 10 461,93 (При применении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению - 0,95 ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97)) | 1 т конструкций | 0,016402 0,01624*1,01 | 1236.43 | 487 | 682.07 | 120.69 | 20 | 8 | 11 | 2 | 32,37 0,53 | 5,64 0,09
Л3
5 | 480 | ТЕРм38-01-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 831,68 = 9 951,97 - 1,06 x 6 717,25 | 1 т конструкций | 0.44622 | 2831.68 | 1904.4 | 738.69 | 69.24 | 1264 | 850 | 330 | 31 | 120 53,55 | 3,8 1,7
6 | 481 * | ТСЦ-101-1104 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С255 | т | 0.23059 | 5147.1 |  |  |  | 1187
|  | МТР Заказчика | Швеллер №14У С345ном. №20234255 | т | 0.231
7 | 482 * | ТСЦ-101-1090 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С255 | т | 0.1608 | 5020.48 |  |  |  | 807
|  | МТР Заказчика | Уголок г/к 50Х50Х5 ст09Г2С ном.№20048710 | т | 0.161
8 | 483 * | ТСЦ-101-2216 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.025122 | 4936.65 |  |  |  | 124
|  | МТР Заказчика | Прокат лист. г/к 6 ст3ном. №317095 | т | 0.025
9 | 484 * | ТСЦ-101-1068 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 6 мм | т | 0.056477 | 6421.35 |  |  |  | 363
|  | МТР Заказчика | Лист просечно-вытяжной ПВ-506 ном.№317120 | т | 0.056
10 | 485 | ТЕР09-03-029-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 1 274,67 = 1 292,41 - 0,00194 x 3 754,23 - 0,001 x 10 461,93 (При применении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению - 0,95 ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97)) | 1 т конструкций | 0,450682 0,44622*1,01 | 1236.43 | 487 | 682.07 | 120.69 | 557 | 219 | 307 | 54 | 32,37 14,59 | 5,64 2,54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 4498 | 1108 | 660 | 88 | 70.62 | 4.39
Накладные расходы | [9 empty] | 832
Сметная прибыль | [9 empty] | 785
Итого по разделу 6 Добавить в л/с. Металлоконструкции | [9 empty] | 6115 |  |  |  | 70.62 | 4.39
Материалы заказчика | [9 empty] | 2611
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 4498 | 1108 | 660 | 88 | 70.62 | 4.39
Накладные расходы | [9 empty] | 832
Сметная прибыль | [9 empty] | 785
Итоги по акту:
Строительные работы | [9 empty] | 5117 |  |  |  | 55.5 | 1.76
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 998 |  |  |  | 15.12 | 2.63
Итого | [9 empty] | 6115 |  |  |  | 70.62 | 4.39
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2730
Материалы Заказчика | [9 empty] | 2611
Материалы Подрядчика Ценообразующие (Электроды+бруски) | [9 empty] | 85
Материалы Подрядчика Неценообразующие | [9 empty] | 34
Машины и механизмы | [9 empty] | 660
ФОТ | [9 empty] | 1196
Накладные расходы | [9 empty] | 832
Сметная прибыль | [9 empty] | 785
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 6115 |  |  |  | 70.62 | 4.39
Стоимость материалов в текущих ценах к=4,95(для начисления лимитированных затрат) | [9 empty] | 13514
Эксплуатация машин и механизмов в текущих ценах к=6,77 | [9 empty] | 4468
Зарплата рабочих в текущих ценах к=16,73 | [9 empty] | 18537
Накладные расходы в текущих ценах к=16,73*0,85 | [9 empty] | 11831
Сметная прибыль в текущих ценах к=16,73*0,8 | [9 empty] | 10506
ИТОГО в текущих ценах | [9 empty] | 58856
Зимнее удорожание к=5,5% | [9 empty] | 2882
Итого с зимним удорожанием | [9 empty] | 61738
Итого без учета стоимости материалов | [9 empty] | 48224
Материалы поставки Подрядчика (РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ) | [9 empty] | 852
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 49076
Стоимость электроэнергии, учтенная в ТЕР, в текущих ценах | [9 empty] | 398
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах | [9 empty] | 48678
Сдал: Генеральный директор НАО "ПремьерСтройДизайн" | [10 empty] | Самодед А.Л.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Принял: Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Онешко И.В.
| М.П. | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Соответствие расценок и наименований работ договору подтверждаю: | [10 empty] | Лопарева Ю.С.
Ведущий специалист СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Объём и качество выполненных работ подтверждаем:
Ведущий специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС | [10 empty] | Тихоновский П.Н.
ООО "РН-Уватнефтегаз" | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель проекта ООО "ПКФ"Тюменнефтегазстройпроект" | [10 empty] | Наволоцкий А.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист отдела контроля и анализа МТР КС ООО "РН-Уватнефтегаз" | [10 empty] | Юсупова В.В.
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## ОС-15 (hidden)
Код
ОС-15/ДС
| Организация-заказчик: |  | ООО «РН-Уватнефтегаз», 626170, Россия, Тюменская область, село Уват, улица Иртышская, дом 19. | [21 empty] | по ОКПО | 55452077
(наименование)
(наименование структурного подразделения заказчика)
| Организация-подрядчик: |  | Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн", 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, пом.II, ком.11, тел/факс 276-16-32
[6 empty] | (наименование структурного подразделения подрядчика) | [17 empty] | номер |  | УНГ-10145/17
| Основание для составления акта |  |  |  |  | Договор
[6 empty] | (наименование документа) | [17 empty] | дата |  | 09.11.2016г.
Счет, субсчет, код аналитического учета
| Акт смонтированного оборудования | [11 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | Дата | начала монтажа | [5 empty] | 2019-01-20
[13 empty] | 12 |  | 2018-11-25 |  | с 01.01.19 по 25.01.19 |  |  | окончания монтажа | [5 empty] | 2019-01-21
| Организация поставщик | [23 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (наименование) | [21 empty] | 12464615
| Монтажная организация |  |  | АО "ПремьерСтрой" | [20 empty] | по ОКПО
(наименование)
| Монтажная организация | [23 empty] | по ОКПО
(наименование)
| На объекте установлено/смонтировано оборудование: | [8 empty] | "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети. к КС-2 № от 25.03.2019г.
Номер по порядку |  | Оборудование | [9 empty] | Номер и дата Акта о приеме - передаче оборудования в монтаж |  |  | Номер партии | Единица измерения |  | Кол-во |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  | Примечание
|  | наименование | [5 empty] | заводской (номенклатурный) номер |  |  | тип, марка
[21 empty] | единицы |  | всего
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11
1 | [22 empty] | 0
2 | [11 empty] | №0080146250 от 27.03.2017 |  |  |  | к-т | [6 empty] | 0 |  | 1102000711 от 29.12.2015
3 | [11 empty] | №0080147456 от 11.04.2017 |  |  |  | к-т | [6 empty] | 0
4 | [11 empty] | №0080146765 от 30.03.2017 |  |  |  | к-т | [6 empty] | 0
|  | ИТОГО: | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Заказчик | [11 empty] | Подрядчик
|  | Ведущий специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС ООО "РН-Уватнефтегаз" ( подписант из ф. КС-2) |  |  |  |  | Тихоновский П.Н. | [6 empty] | Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [7 empty] | Самодед А.Л.
|  | должность подпись расшифровка подписи | [11 empty] | должность подпись расшифровка подписи
|  | М.П. | [11 empty] | М.П.
|  | Зам. Начальника УКС | [6 empty] | Д.А. Карташов
[5 empty] | подпись |  |  |  | расшифровка подписи

## ОС-15-1 (hidden)
Код
ОС-15/ДС
| Организация-заказчик: |  | ООО «РН-Уватнефтегаз», 626170, Россия, Тюменская область, село Уват, улица Иртышская, дом 19. | [21 empty] | по ОКПО | 55452077
(наименование)
(наименование структурного подразделения заказчика)
| Организация-подрядчик: |  | Непубличное акционерное общество "ПремьерСтройДизайн", 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, пом.II, ком.11, тел/факс 276-16-32
[6 empty] | (наименование структурного подразделения подрядчика) | [17 empty] | номер |  | УНГ-10145/17
| Основание для составления акта |  |  |  |  | Договор
[6 empty] | (наименование документа) | [17 empty] | дата |  | 09.11.2016г.
Счет, субсчет, код аналитического учета
| Акт смонтированного оборудования | [11 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | Дата | начала монтажа | [5 empty] | 2017-05-03
[13 empty] | 8 |  | 2017-05-25 |  | с 01.05.17 по 25.05.17 |  |  | окончания монтажа | [5 empty] | 2017-05-20
| Организация поставщик | [23 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (наименование) | [21 empty] | 12464615
| Монтажная организация |  |  | АО "ПремьерСтрой" | [20 empty] | по ОКПО
(наименование)
| Монтажная организация | [23 empty] | по ОКПО
(наименование)
| На объекте установлено/смонтировано оборудование: | [8 empty] | "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети. к КС-2 №29 от 25.05.2017г.
Номер по порядку |  | Оборудование | [9 empty] | Номер и дата Акта о приеме - передаче оборудования в монтаж |  |  | Номер партии | Единица измерения |  | Кол-во |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  | Примечание
|  | наименование | [5 empty] | заводской (номенклатурный) номер |  |  | тип, марка
[21 empty] | единицы |  | всего
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11
1 |  | Задвижка 30лс41нж 300х16 ХЛ1 фл.кр. | [5 empty] | 20170462 |  |  |  | №0080146250 от 27.03.2017 |  |  |  | к-т |  | 7 |  |  | 156359.33 |  | 1094515.31 |  | 1102000711 от 29.12.2015
2 | [22 empty] | 0 |  | 1102011729 от 25.02.2013
3 | [22 empty] | 0 |  | 1102011729 от 25.02.2013
4 | [22 empty] | 0 |  | 1102018044 от 02.04.2013
|  | ИТОГО: | [15 empty] | 7 |  |  |  |  | 1094515.31
|  | Заказчик | [11 empty] | Подрядчик
|  | Главный специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС ООО "РН-Уватнефтегаз" ( подписант из ф. КС-2) |  |  |  |  | Донцов А.В. | [6 empty] | Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [7 empty] | Самодед А.Л.
|  | должность подпись расшифровка подписи | [11 empty] | должность подпись расшифровка подписи
|  | М.П. | [11 empty] | М.П.
|  | Зам. Начальника УКС | [6 empty] | А.Г. Корнилов
[5 empty] | подпись |  |  |  | расшифровка подписи

## тит м29 кс2 №14
Типовая форма М-29
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Самодед А.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
|  | ОБЪЕКТ: | "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети. .
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ № 118
( материалы заказчика)
КС2 №118
За январь 2019 г.

## м29 кс2 №14
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | Лист просечно-вытяжной ПВ-506 ном.№317120 (т) |  | Прокат лист. г/к 6 ст3 ном. №317095 (т) |  | Уголок г/к 50Х50Х5 ст09Г2С ном.№20048710 (т) |  | Швеллер №14У С345 ном. №20234255 (т)
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
Раздел 1.
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 831,68 = 9 951,97 - 1,06 x 6 717,25 | т | ТЕРм38-01-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0.499 | 1 | 0.056 | 1 | 0.034 | 1 | 0.161 | 1 | 0.248 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | шт | ТЕРм08-02-152-04 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 12 007,97 = 12 785,02 - 0,42 x 762,20 - 0,72 x 634,62 | шт | ТЕР27-06-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Раздел 2. Металлоконструкции
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление опор ОС4а -14шт.) 2 536,73 = 7 221,29 - 1,032 x 4 539,30 | 1 т конструкций
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0.056 | Х | 0.034 | Х | 0.161 | Х | 0.248 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Фактический расход |  |  |  | Х | 0.056 | Х | 0.034 | Х | 0.161 | Х | 0.248 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0.056 | Х | 0.034 | Х | 0.161 | Х | 0.248 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
СДАЛ:
Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" |  |  |  | Самодед А.Л.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ПРИНЯЛ:
Ведущий специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС ООО "РН-Уватнефтегаз" |  |  |  | Тихоновский П.Н.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
Раздел 1. Монтаж трубопроводов
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 1 242,02 = 6 810,89 - 0,0451 x 4 807,70 - 1,01 x 5 299,05 | 1 т свай |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 426 мм (Коэф измен массы трубопровода =0,95 ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) | т | ТЕРм12-01-053-12 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 12 007,97 = 12 785,02 - 0,42 x 762,20 - 0,72 x 634,62 | шт | ТЕР27-06-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Раздел 2. Металлоконструкции
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление опор ОС4а -14шт.) 2 536,73 = 7 221,29 - 1,032 x 4 539,30 | 1 т конструкций
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Фактический расход |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
Раздел 1.
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм (высота до 5,5 м, вес 1 м. -36 кг) НР (7740 руб.): 84% от ФОТ (9214 руб.) СП (5528 руб.): 60% от ФОТ (9214 руб.) | т | ТЕРм12-01-052-08 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см (заполнение внутренней полости трубных свай песко-цементной смесью) 296,61 = 1 115,13 - 0,26 x 487,28 - 1,02 x 676,54 - 0,43 x 4,09 | т | ТЕР05-01-009-01 Применительно Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 12 007,97 = 12 785,02 - 0,42 x 762,20 - 0,72 x 634,62 | шт | ТЕР27-06-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Раздел 2. Металлоконструкции
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление опор ОС4а -14шт.) 2 536,73 = 7 221,29 - 1,032 x 4 539,30 | 1 т конструкций
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Фактический расход |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
СДАЛ:
Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [5 empty] | Самодед А.Л.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
ПРИНЯЛ:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений ООО "РН-Уватнефтегаз" | [5 empty] | Донцов А.В.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
Раздел 1.
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм (высота до 5,5 м, вес 1 м. -36 кг) НР (7740 руб.): 84% от ФОТ (9214 руб.) СП (5528 руб.): 60% от ФОТ (9214 руб.) | т | ТЕРм12-01-052-08 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см (заполнение внутренней полости трубных свай песко-цементной смесью) 296,61 = 1 115,13 - 0,26 x 487,28 - 1,02 x 676,54 - 0,43 x 4,09 | т | ТЕР05-01-009-01 Применительно Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 12 007,97 = 12 785,02 - 0,42 x 762,20 - 0,72 x 634,62 | шт | ТЕР27-06-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Раздел 2. Металлоконструкции
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление опор ОС4а -14шт.) 2 536,73 = 7 221,29 - 1,032 x 4 539,30 | 1 т конструкций
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Фактический расход |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
СДАЛ:
Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [5 empty] | Самодед А.Л.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
ПРИНЯЛ:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений ООО "РН-Уватнефтегаз" | [5 empty] | Донцов А.В.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
Раздел 1.
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм (высота до 5,5 м, вес 1 м. -36 кг) НР (7740 руб.): 84% от ФОТ (9214 руб.) СП (5528 руб.): 60% от ФОТ (9214 руб.) | т | ТЕРм12-01-052-08 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 46.075 | 1 | 1.699 | 1 | 0.442 | 1 | 17.934 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3
Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см (заполнение внутренней полости трубных свай песко-цементной смесью) 296,61 = 1 115,13 - 0,26 x 487,28 - 1,02 x 676,54 - 0,43 x 4,09 | т | ТЕР05-01-009-01 Применительно Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 12 007,97 = 12 785,02 - 0,42 x 762,20 - 0,72 x 634,62 | шт | ТЕР27-06-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | 0
Раздел 2. Металлоконструкции
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление опор ОС4а -14шт.) 2 536,73 = 7 221,29 - 1,032 x 4 539,30 | 1 т конструкций
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 1.699 | Х | 0.442 | Х | 17.934 | Х | 15 | Х | 2 | Х | 1 | Х | 5 | Х | 3
Фактический расход |  |  |  | Х | 1.699 | Х | 0.442 | Х | 17.934 | Х | 15 | Х | 2 | Х | 1 | Х | 5 | Х | 3
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 1.699 | Х | 0.442 | Х | 17.934 | Х | 15 | Х | 2 | Х | 1 | Х | 5 | Х | 3
СДАЛ:
Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [5 empty] | Самодед А.Л.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
ПРИНЯЛ:
Главный специалист отдела обустройства Западной и Центральной группы месторождений ООО "РН-Уватнефтегаз" | [5 empty] | Донцов А.В.
(должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## тит м19 кс2 №14
Неунифицированная форма М-19
Альбом неунифицированных и модифицированных форм
(Типовая междуведомственная М-19)
Предприятие |  | ООО "РН-Уватнефтегаз"
Структурное подразделение
Подрядная организация |  | АО "ПремьерСтрой"
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ №118 за январь 2019 года
По строительному участку |  | "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети.
Материально ответственное лицо ________________________ |  | Самодед А.Л.
( ФИО)
Перечень приложений к отчету
По приходу
№ П/П | № накладной | Организация - поставщик |  |  | Сумма
Прочее
1 |  | ООО РН "Уватнефтегаз" |  |  | 0
0
Всего принято документов |  | 0 | Ноль
|  | (цифрами) | (прописью)
Документы сдал: |  |  |  | Самодед А.Л.
Директор АО "ПремьерСтрой" |  |  |  |  | ( ФИО)
Документы принял: |  |  |  | Юсупова В.В.
Гл. Специалист |  |  |  |  | ( ФИО)
КОД ИП -
ИФ -
ВЗ -
Код заказа -

## м19 КС2 №14
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [15 empty] | Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз"
|  |  |  | (должность) | [10 empty] | (должность)
|  |  | Самодед А.Л. | [10 empty] | Онешко И.В.
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) | [10 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
| " 25 " июля 2019 г. | [14 empty] | " 25 " июля 2019 г.
АО "ПремьерСтрой"
Наименование подрядчика
Отчет о расходе основных материалов в строительстве
(давальческое сырье)
[7 empty] | М-19 |  | КС-2
[7 empty] | №118 | 25.07.2019г. | №118 | 25.07.2019г.
[8 empty] | январь 2019 | ЛУ
№ п/п | № накладной (получение) | № накладной (возврат) | № номенклатурный | Наименование материальных ценностей | Ед. изм. | Цена, Руб. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Приход за отчетный месяц |  | Расход на производство |  | Возврат давальческих материалов |  | Остаток на конец отчетного месяца
[11 empty] | Наименование объекта | "УПСВ Протозановского м/р. Инженерные сети.
Код кап. проекта
ЛУ
[7 empty] | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №0080134325 |  | 317120 | Лист просечно-вытяжной ПВ-506 | т | 26803.86 | 0.056 | 1501.02 |  | 0 | 0.056 | 1501.02 |  |  | 0 | 0
2 | №0080264512 |  | 317095 | Прокат лист. г/к 6 ст3 | т | 20942.87 | 0.034 | 712.06 |  | 0 | 0.034 | 712.06 |  |  | 0 | 0
3 | №0080394699 |  | 20048710 | Уголок г/к 50Х50Х5 ст09Г2С | т | 26500 | 0.161 | 4266.5 |  | 0 | 0.161 | 4266.5 |  |  | 0 | 0
4 | №0080524886 |  | 20234255 | Швеллер №14У С345 | т | 27618.64 | 0.248 | 6849.42 |  | 0 | 0.248 | 6849.42 |  |  | 0 | 0
5 | №0080655073 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | №0080785260 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | №0080915447 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | №0081045634 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | №0081175821 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | №0081306008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | №0081436195 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | №0081566382 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | №0081696569 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | №0080061594 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | №0080077798 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | №0080069696 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | №0080061594 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | №0080085900 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | №0080085900 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | №0080077798 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | №0080069696 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | №0080061594 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | №0080077798 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | №0080069696 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | №0080061594 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | №0080053492 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | №0080045390 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Всего: |  |  |  | 13329 |  | 0 |  | 13329 |  | 0 |  | 0
Подрядчик: АО "ПремьерСтрой"
|  | Генеральный директор АО "ПремьерСтрой" | [7 empty] | Самодед А.Л.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Заказчик: ООО "РН-Уватнефтегаз"
Заказчик:
ООО "РН-Уватнефтегаз"
|  |  | Начальник УКОМ, ККС | [5 empty] | А.Е. Нечаев
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
|  |  | Начальник отдела контроля и анализа МТР КС | [5 empty] | Р.В. Ларин
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
|  |  | Главный специалист отдела контроля и анализа МТР КС | [5 empty] | В.В. Юсупова
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## МТР
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
За январь 2019 г.
|  | КС-2 № | 118 | от | 25.07.2019 г.
№ п/сметы | Обоснование | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Итого с НДС, руб. | Примечание | Стоимость за ед. по разделительной ведомости | вес всего | вес м/тн | метром всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
Материалы поставки Заказчика
Материалы поставки Подрядчика (Приложение №3 к договору УНГ-10145/17 от 09.11.2016г.)
Ценообразующие материалы Подрядчика
7 | СФ №38 от 19.02.2016 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т |  | 4399.75 | 0 |  | РКВ поз. №433 | 4399.75
1 | СФ №293 от 03.04.2018 | Песок природный для строительных: растворов средний | т |  | 724.97 | 0 |  | РКВ поз. №166 | 724.97
| Письмо о согласовании №10/08-ИСХ-0828 от 24.08.2016 г. | Эмаль КО-198 (73,283*2*130/1000/1000= 0,019тн) МАТ=87,21*1000/4,95 | т |  | 87211.86 | 0
24 | С/Ф №389 от 28 02.2017г. | Полиуретановая цинкнаполненная композиция 100 мкм ЦО: 309,75/1,18/4,95 МАТ=309,75/1,18/4,95 | кг |  | 323.78 | 0
| Письмо №10/08-ИСХ-0610 от 24.06.2016 | Эмаль ПОЛИТОН-УР RAL 1021 | кг |  | 795.55 | 0
| Письмо о согласовании №10/08-ИСХ-0125 от 22.02.2016 г. | Клапан запорный 15х160 ХЛ1 А (пр) ЦО 3240/4,95*1,13 | шт |  | 5769.5 | 0
12 | СФ 2718 от 18.08.2017 г. | Эмаль КО-198 (73,283*2*130/1000/1000= 0,019тн) | т |  | 94994.84 | 0 | 0 | РКВ поз. №429 | 94994.84
5,10,15,20 | С/Ф №389 от 28 02.2017г. | Композиция Цинотан | кг |  | 335.59 | 0 |  | РКВ поз. №447 | 395.97
7 | С/Ф №1981 от 04.08.2016г. | Покровный слой ФЕРРОТАН ЦО:259,6/1,18/4,95*1,13 МАТ=259,6/1,18/4,95*1,13 | кг |  | 320.69 | 0 |  | Письмо №10/08-ИСХ-1098 от 28.10.2016 | 338.04
26 | С/Ф №389 от 28 02.2017г. | Эмаль ПОЛИТОН-УР | кг |  | 371.83 | 0 |  | РКВ поз. №449 | 385.98
1 | СФ№119205/102502 от 21.04.2017 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | 34716.54 | 0 |  | РКВ поз. №45 | 34716.54
22 | СФ №6006023307 от 09.02.2017 | Уайт-спирит | т |  | 52997.12 | 0 |  | РКВ поз. №5 | 52997.12
19 | ТТН №5 от 12.02.2016 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 6000 | 3 |  | РКВ поз. №440 | 6000
19 | ТТН №3 от 13.02.2017 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  | 6000 | 0 |  | РКВ поз. №16 | 6000
1 |  | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  | 41449.44 | 0 |  | РКВ поз. №861 | 41449.44
1 | СФ №281от 05.06.2017 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т |  | 107374.18 | 0 |  | РКВ поз. №434 | 107374.18
1 | Счет фактура №ЕК000068/5 от 29.01.2016 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т |  | 53084.75 | 0 |  | РКВ поз. №436 | 93214.94
1 | Счет фактура №ЕК000068/5 от 29.01.2016 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т |  | 53084.75 | 0 |  | РКВ поз. №437 | 93214.94
51.52 | Письмо №10/08/0798 от 12.10.2017 | Коробка зажимов взрывозащищенная КЗП4.2-71/5-32/9-(ВК-С-ВЭЛ1БТ-M32-Ехе-G1'' внутр.)х3(A)-(ВК-С-ВЭЛ1БТ-M40-Ехе-G1 1/4'' внутр.)х1(С)-В1,5 | шт . |  | 3470.37 | 0
34 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 Ц. О.:67,52/1,18*1,13/4,95=13,06 | м |  | 3499.53 | 0 |  | РКВ поз. 868 | 3499.53
35 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 d 40*3,2 Ц. О.:108,8/1,18*1,13/4,95=21,05 | м |  | 30499.59 | 0 |  | РКВ поз. 869 | 30499.59
36 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Шланг электромонтажный ШЭМ32У2,5 (ц/о: 57,33/1,18/4,95*1,13 = 11,09 руб.) | м |  | 219.98 | 0 |  | РКВ поз. 899 | 219.98
37 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Шланг электромонтажный ШЭМ38У2,5 (ц/о: 69,81/1,18/4,95*1,13 = 13,51руб.) | м |  | 236.99 | 0 |  | РКВ поз. 900 | 236.99
32 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Лоток прямой глухой ЛМГ 400х65 УТ1.5 ЦО=804,76/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 1630.61 | 0 |  | РКВ поз. 874 | 1630.61
31 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Лоток прямой глухой ЛМГ 100х65 УТ1.5 ЦО=367/1,18*1,13/4,95=71,00 | шт. |  | 630.22 | 0 |  | РКВ поз. 891 | 630.22
34 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Лоток прямой глухой КГГ 400х65-90ц ХЛ1.5 ЦО=519,20/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 962.49 | 0 |  | РКВ поз. 875 | 962.49
38 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Крышка к прямому лотку КЛ 400 У3 (400цХЛ1,5)ЦО=595,9/1,18*1,13/4,95=115,28 | шт. |  | 780.23 | 0 |  | РКВ поз. 888 | 780.23
39 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Лоток прямой глухой КЛ 100ц ХЛ1.5 ЦО=188,8/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 343.75 | 0 |  | РКВ поз. 873 | 343.75
34 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Тройниковый ОТГ 100х65 ХЛ1,5 ЦО=950/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 354.15 | 0 |  | РКВ поз. 883 | 354.15
35 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | отвод боковой b=100 ЦО=213/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 278.13 | 0 |  | РКВ поз. 875 | 278.13
36 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Соединитель лотковый СЛ240х65 УТ1.5 Ц. О.: 29,5/1,18*1,13/4,95=5,71 | шт. |  | 80.3 | 0 |  | РКВ поз. 897 | 80.3
40 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Крышки лотков угловых КЛУ 400 ХЛ1,5 Ц. О.: 370,52/1,18*1,13/4,95 | шт. |  | 572.91 | 0 |  | РКВ поз. 890 | 572.91
41 | Счет фактура №352 от 11.02.2016 | Крышки лотков тройниковых КЛТ 400 ХЛ 1,5 Ц. О.: 136,8/1,18*1,13/4,95 | шт. |  | 534.63 | 0 |  | РКВ поз. 886 | 534.63
|  | Прижим НЛ-ПР гальв. Ц. О.: 9,6/1,18*1,13/4,95=1,86 | шт. |  | 0 | 0 |  | РКВ поз. 879
29 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Профиль монтажный К110/2 ХЛ1 ЦО=247,8/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 809.43 | 0 |  | РКВ поз. 876 | 809.43
30 | Счет фактура №365/1 от 15.03.2016 | Профиль монтажный К241 ХЛ1 ЦО=177/1,18*1,13/4,95 ((МАТ=МАТ/1,18-МАТ); МАТ=1,13 к расх.; (МАТ=МАТ/4,95-МАТ)) | шт. |  | 323.3 | 0 |  | РКВ поз. 877 | 323.3
| РКВ поз. №812 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (опора 57 КХ-А21 под трубопровод) | шт |  | 362.24 | 0 |  |  | 362.24
| РКВ поз. №813 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (опора 89-КХ-А11, 89-КХ-А11 под трубопровод) | шт |  | 356.34 | 0 |  |  | 356.34
| РКВ поз. №809 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (опора 108 КХ-А21 под трубопровод) | шт |  | 801.18 | 0 |  |  | 801.18
| РКВ поз. №810 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (опора 159 КХ-А22 под трубопровод) | шт |  | 1267.25 | 0 |  |  | 1267.25
| РКВ поз. №811 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (опора 219 КХ-А22 под трубопровод) | шт |  | 2303.23 | 0 |  |  | 2303.23
| Письмо №10/08-ИСХ-0837 от 25.08.2016 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора 325-КХ-А22-10Г2.) | шт |  | 2649.98 | 0 |  |  | 2649.98
| РКВ поз.№147 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора 426-КХ-А22-10Г2.) | шт |  | 4680.48 | 0 |  |  | 4680.48
1 | РКВ поз. №117 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т |  | 49449.33 | 0
1 | РКВ поз. №482 | Головка-заглушка напорная ГЗ-80 | шт |  | 159.99 | 0 |  |  | 159.99
1 | РКВ поз. №489 | Головка муфтовая напорная ГМ-80 | шт |  | 204.99 | 0 |  |  | 204.99
| Письмо №10/08-ИСХ-0828 от 24.08.2016 | Маты теплоизоляционные URSA М-25 (9000х1200х50) | м3 |  | 2251.2 | 0
|  | Полка кабельная К1163цХЛ1,5 | шт |  | 87.31 | 0 |  | РКВ поз. №896 | 87.31
1,3,8,21,32,34 | Счет фактура №ЕК000566/5 от 02.06.2017 | Электроды УОНИ: 4 мм | т |  | 73180 | 0 |  | РКВ поз. №434 | 107374.18
1,3,8,21,32,34 | Счет фактура №ЕК000566/5 от 02.06.2017 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0093 | 73180 | 680.57 |  | РКВ поз. №827 | 124896.23
1,3,8,21,32,34 | Счет фактура №ЕК000566/5 от 02.06.2017 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т |  | 73180 | 0 |  | РКВ поз. №437 | 93214.94
1 | Счет фактура №ЕК000566/5 от 02.06.2017 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т |  | 73180 | 0 |  | РКВ поз. №8 | 107374.18
33.34 | Счет фактура №ЕК000566/5 от 02.06.2017 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т |  | 73180 | 0 |  | РКВ поз. №8 | 93214.94
|  | Стойка кабельная К1152цХЛ1,5 | шт. |  | 142 | 0 |  | РКВ поз. №898 | 142
| РЕВ поз. №244 | Стойка кабельная К1153цХЛ1,5 Цена: 164,26/1,18/4,95*1,13 МАТ=164,26/1,18/4,95*1,13 | шт. |  | 172.01 | 0
| РЕВ поз. №245 | Стойка кабельная К1154цХЛ1,5 Цена: 244,68/1,18/4,95*1,13 МАТ=244,68/1,18/4,95*1,13 | шт. |  | 240.11 | 0
5 | СФ №309 от 29.06.2016г. | Пленка радиографическая рулонная 28226,23/(0,3*0,4*100листов)=2352,18руб./м2 | м2 |  | 1444 | 0 |  | РКВ поз.№25 | 1444
1 | СФ №668 от 10.03.2015 | Порошок абразивный | кг |  | 1.25 | 0
|  | ИТОГО стоимость материалов Подрядчика |  |  |  | 683.57
|  | Неценообразующие материалы (в ценах 2001 г. с индексом пересчёта-4,95) |  |  |  | 168.3
|  | ВСЕГО стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика |  |  |  | 852
Сдал:
|  | Генеральный директор НАО "ПремьерСтройДизайн" |  |  |  |  | Самодед А.Л.
|  | должность | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
Принял:
|  | Ведущий специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС |  |  |  |  | Тихоновский П.Н.
|  | должность | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
Соответствие и наименований МТР договору подтверждаю:
|  | Ведущий специалист СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" |  |  |  |  | Лопарева Ю.С.
|  |  | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
0

## Эл.Эн.
Заказчик: ООО "РН-Уватнефтегаз" | [5 empty] | Приложение №1
Подрядчик: АО ""Премьерстрой" | [5 empty] | к форме КС-2 №118
Договор УНГ-10145/17 от 09.11.2016г.
Потребное количество ресурсов согласно актов выполненных работ за январь 2019 год
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Номинальная мощность, кВт СОГЛАСНО ПАСПОРТА | Итого расход э/энергии, кВТ
КС2 №118 от 25.07.2019 года
1 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.03 | 31.7 | 0.951
2 | 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 21.88 | 5.3 | 115.96
3 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 4.5 | 14.6 | 65.7
4 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 0.19 | 8.7 | 1.65
5 | 330201 | Дрели электрические | маш.час | 0.09 | 1.15 | 0.1
6 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.36 | 0.9 | 0.32
7 | 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.6 | 6 | 3.6
8 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 1.2 | 1.21 | 1.45
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
ИТОГО | [5 empty] | 189.73
Расчет стоимости электроэнергии, затраченное при пользовании электрооборудования
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб.
1 |  | Расход электроэнергии на объекте | кВт-ч | 189.73
2 | Общие указания к ТЕР-2001 Тюм.обл. | Стоимость 1 кВч электроэнергии, учтенная в ТЕР | руб. |  | 0.31
3 |  | Стоимость электроэнергии, учтенная в ТЕР, в текущих ценах | К | 6.77 |  | 398.19
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор НАО "ПремьерСтройДизайн" |  |  |  | Самодед А.Л.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ЗАКАЗЧИК:
Ведущий специалист СДО ООО "РН-Уватнефтегаз" |  |  |  | Лопарева Ю.С.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведущий специалист Отдела строительства площадочных объектов УКС ООО "РН-Уватнефтегаз" |  |  |  | Тихоновский П.Н.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)