## ОДР Проекта
Наименование Объекта:
ДАТА НАЧАЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Дата начала проекта
Горизонт планирования проекта, __ мес.
Шаг планирования, мес.
Валюта, руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА | Ед. изм | Итого, 2022г. | Итого, 2023г. | 2023г.
|  |  |  | 1 квартал 2023г. |  |  | 2 квартал 2023г. |  |  | 3 квартал 2023г. |  |  | 4 квартал 2023г.
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Выручка
Расходы на строительство
Обязательные платежи
Гарантийные удержания возвратн.
Обеспечительный платеж на участие в тендере возвратн.
Банковская гарантия на обесп. платеж. невозвр.
Страхование Объекта строительства
Комиссии платежных систем
Возвраты денежных средств после сдачи Объекта
Итого, Обязательные платежи
Строительно-монтажные работы
Материалы, итого
Материалы согл. Сметному расчету
Материалы не учтенные ценником
Возвратные отходы
Затраты по доставке материалов на Объект
Оборудоваеие, итого
Оборудование, передано в собственность Заказчика
Затраты по доставке оборудования на Объект
Затраты по ремонту и монтажу сооружений и конструкций
Сооружения, в т.ч. Временные
ЛЭП и прочие конструкции
Затраты по демонтажу сооружений и конструкций
Сооружения, в т.ч. Временные
ЛЭП
Затраты на мобилизацию трудовых ресурсов (релокация)
Затраты на содержание временных зданий и сооружений
Затраты на проведение пусконаладочных работ
Уборка территории
Эксплуатация машин и механизмов
Заработная плата машиниста
ФОТ рабочего персонала
Заработная плата рабочих
Командировочные расходы
Услуги Субподрядчика
ФОТ производственно-технического персонала
Заработная плата рабочих
Командировочные расходы
Услуги Субподрядчика
Непредвиденные расходы
Аренда авто
Аренда складов
Аренда офисов
Командировочные расходы (билеты, проживание)
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде
График оплаты, Без НДС
Расходы, связанные с корректировкой стоимости Договора
Непредвиденные расходы с уточнением объемов по рабочим чертежам
Непредвиденные расходы при изменении проектных решений
Штрафные санкции
Штрафные санкции по видам работ
Штрафные санкции по этапам работ
Штрафные санкции по объему работ
Неустойки
Неустойка за нарушение сроков предоставления документов
Неустойка в связи с отсутствием банковской гарантии
Неустойка за нарушение сроков выполнения работ по устранению дефектов/недостатков
Возмещение расходов, возникших по вине Подрядчика
Возмещение расходов в случае порчи имущества и прочего ущерба при несоблюдении правил безопасности
Возмещение расходов и выплата компенсаций в случае НС
Итого:
Ранее оплаченные затраты, Без НДС
НДС к ранее оплаченным затратам
Расходы на покупку/строительство, Без НДС
НДС начисленный
Итого, расходы, с учетом НДС
НДФЛ, ФОТ
Note on A12: Мариам: $ по договору за вычетом обязательных платежей
Note on A25: Мариам: Удорожание указываем по строке

## ОДР Общие и Административные
Плановый Отчет о доходах и расходах на 2023г., Общие и Административные расходы, руб.
Валюта, Руб.
| Итого, 2022г. | Итого, 2023г. | 2023г.
|  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Доходная часть
Выручка по проектам | 788893 |  | 5826487
Прочие доходы
Расходная часть
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Гарантийные удержания возвратн.
Обеспечительный платеж на участие в тендере возвратн.
Банковская гарантия на обесп. платеж. невозвр.
Страхование Объекта строительства
Комиссии платежных систем
Возвраты денежных средств после сдачи Объекта
Итого, Обязательные платежи
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Вклады акционеров
Вложения собственных средств
КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
Банк 1 Поступления
Банк 1 Списания
Банк 2 Поступления
Банк 2 Списания
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГЕ
Наименование 1
Наименование 2
Наименование 3
Наименование 4
Наименование 5
Наименование 6
Наименование 7
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)
Лизинг автотранспорта
Стоимость объекта аренды (без НДС)
Период начала аренды
Срок аренды
Ставка доходности лизинговой компании
Авансовый платеж по аренде, Проценты
Основная часть долга по лизингу
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
Срок кредитования
Задолженность по кредиту на начало планирования
Ежемесячный платеж по кредиту
Отсрочки выплат по кредиту
АРЕНДА ОФИСОВ
ул. Марии Ульяновой
Коммунальные расходы
Эксплуатационные расходы
Скидки и отсрочки платежей
Итого, расходы по аренде, без НДС
ул. Писарева 102
Коммунальные расходы
Эксплуатационные расходы
Скидки и отсрочки платежей
Итого, расходы по аренде, без НДС
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Спецтехника 1
Спецтехника 2
Спецтехника 3
СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ЗАПАСЫ ТМЦ)
Материалы 1
Материалы 2
Материалы 3
Материалы 4
Материалы 5
Материалы 6
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
Реклама, маркетинг
Агентские услуги
ЮРИДИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Подготовка документации
Консультационные услуги
ПОКУПКА ОС
Машины и оборудование
Офисные принадлежности
Канцелярия
РЕЗЕРВЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Резервы по компенсации удорожания стоимости материалов
Резервы под непредвиденные работы
Резервы под гарантийный ремонт
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДАЛЖЕННОСТЬ
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Задолженность покупателей
ПЕРСОНАЛ
Административный персонал
Численность | чел.
Средний оклад в месяц | руб.
Премии руководителям проекта с учетом коэффициента расходов | руб.
Премии прочего Адм. персонала с учетом коэффициента расходов | руб.
Заработная плата | за период
Производственно-технический персонал
Численность | чел.
Средний оклад в месяц | руб.
Премии с учетом коэффициента расходов | руб.
Заработная плата | за период
Рабочий персонал
Численность | чел.
Средний оклад в месяц | руб.
Премии с учетом коэффициента расходов | руб.
Заработная плата | за период
Затраты на Административный персонал, с соц взносами??/без
Затраты на Производственно-технический персонал, с соц взносами??/без
Затраты на Рабочий персонал, с соц взносами??/без
Итого, затраты на персонал, с соц взносами/без
Численность персонала
Операционные расходы всего
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации
Проценты по кредитам и займам
НДС
НДФЛ
Налог на прибыль
Налог на имущество
Лизинговые платежи
Амортизация
Чистая Прибыль

## Снабжение_ТМЦ
График поставки ТМЦ | по мес., кварталам?
Запрос на поставку | Наименование ТМЦ | Аналоги ТМЦ | Дата поставки | Перенос даты поставки | Комментарии по поставке | Проект

## Ведомость ФОТ_ГТС
ГТС. Ведомость по ФОТ
| Директор |  |  | Прораб |  | Адм.
| б/н, руб. | нал., руб. | Разница
2021-12-09 | 35454.45 |  | -35454.45 |  | 10720 | 14154 |  | 13764 |  |  | 10720 | 11128.33 | 10720
2021-12-24 |  |  |  |  | 3200 | 4000 |  | 4000 |  |  | 3200 | 4000 | 3200
2022-01-10 | 24000 |  |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160
2022-01-25 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 | 8000 | 7000
2022-02-04 | [11 empty] | 16930.9
2022-02-10 | 28200 |  |  |  | 8225 | 10154 |  | 9764 |  |  | 8225 | 6803.33 | 8225
2022-02-25 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 |  | 7000
2022-02-28 | [11 empty] | 1488.21
2022-03-10 | 28200 |  |  |  | 8225 | 10154 |  | 9764 |  |  | 8225 | 3052.94 | 8225
2022-03-25 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 | 8000 | 7000
2022-04-08 | 28200 |  |  |  | 8225 | 10154 |  | 9764 |  |  | 8225 | 3507.96 | 8225
2022-04-25 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 | 8000
2022-05-12 | 28200 |  |  | 15225 | 8225 | 10154 | 15225 | 9764 |  |  | 8225 | 6803.33 |  | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225
2022-05-24 | [12 empty] | 13717.92
2022-05-25 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 | 8000 | 7000
2022-06-01 | [5 empty] | 9065.88
2022-06-10 | 28200 |  |  | 15225 | 4419 | 10154 | 15225 | 9764 |  |  | 8225 | 6803.33 | 4418 |  |  |  | 15225 |  |  | 15225 |  | 15225 | 15225
2022-06-30 | [10 empty] | 13869.8
2022-07-07 | 24000 |  |  |  | 7000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7000 | 8000 | 7000
2022-07-11 | 28200 |  |  |  |  | 1114.19 |  | 9764 |  |  | 9617 | 6803.33
2022-07-26 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 8000
2022-08-10 | 28200 |  |  |  | 8977 | 10154 |  | 9764 |  |  | 790.52 | 6803.33
2022-08-25 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 |  | 8000 |  |  | 7640 | 8000
2022-09-09 | 28200 |  |  |  | 8977 | 10154 |  | 9764 |  |  | 8977 | 6803.33
2022-09-23 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 |  |  |  |  | 7640 | 8000
2022-10-11 | 28200 |  |  |  | 8977 | 10154 |  | 5109.55 | 17500 | 17500 | 8977 | 6803.33 | [12 empty] | 12528 |  |  | 17500 | 17500 | 17500 | 17500
2022-10-25 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 |  |  |  |  | 7640 | 8000
2022-10-31 | [10 empty] | 27408.85
2022-11-14 | 28200 |  |  | 15225 | 8977 | 10154 | 16617 | 15149 | 17500 | 17500 | [12 empty] | 15225 | [6 empty] | 17500
2022-11-25 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 | 7640 | 8000 |  |  |  | 8000
2022-12-15 | 28200 |  |  |  | 8977 | 10154 | 8977 | 9565 | 17500 | 17500 | [5 empty] | 17500 | [11 empty] | 17500 |  | 22500 |  | 17500 | 17500 | 17500 | 17500
2022-12-26 | 24000 |  |  |  | 7640 | 8000 | 7640 | 8000
2023-01-10 | 28200 |  |  |  | 22400 | 10154 | 8977 | 9764 | 17500 | 17500 |  |  |  | 17500 |  | 17500
2023-01-26 | 24000 |  |  |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160
2023-02-10 | 28200 |  |  | 5324.4 | 714 | 10342 | 9588 | 9952 | 9588 | 9588
2023-02-22 | 24000 |  |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 |  | 8160
Note on M8: Мариам: Отпускные
Note on M11: Мариам: Больничный
Note on N17: Мариам: Отпускные
Note on G19: Мариам: Отпускные
Note on L21: Мариам: Отпускные
Note on L31: Мариам: Расчет при увольнении

## Ведомость ФОТ СЭП
Ведомость ФОТ СЭП
| Прораб | Прораб* | Прораб* |  |  |  | Директор
2022-02-26 |  |  | 7200 |  |  |  | 10000
2022-05-11 |  | 3624.67 | 8460 | 3624.67 | 4350 |  | 33500
2022-05-24 |  | 7000 | 7200 | 7000 | 7000 |  | 10000
2022-06-10 |  | 8225 | 8460 | 8225 | 8225 |  | 33500
2022-06-24 |  | 7000 | 7200 | 7000 | 7000 |  | 10000
2022-07-08 |  | 9617 | 9417 | 9617 | 9617 |  | 33500
2022-07-26 |  | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |  | 10000
2022-08-10 |  | 8977 | 8977 | 8977 | 8977 |  | 33500
2022-08-25 |  | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |  | 10000
2022-09-09 |  | 8977 | 8977 | 8977 | 8977 |  | 33500
2022-09-23 |  | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |  | 10000
2022-10-14 |  | 8977 | 8977 | 8977 | 8977 |  | 33500
2022-10-25 |  | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |  | 10000
2022-11-21 |  | 8977 | 8977 | 8977 | 8977 |  | 33500
2022-11-25 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |  | 10000
2022-12-16 | 3485.75 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 2728.57 | 10000
2022-12-23 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 10000
2023-01-10 | 8275.25 | 8977 | 8977 | 8977 | 8977 | 9350 | 33500
2023-01-26 |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 10000
2023-02-10 |  | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9952 | 33500
2023-02-22 |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 10000

## Черновик1
Наименование Объекта:
ДАТА НАЧАЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Дата начала проекта
Горизонт планирования проекта | __мес.
Шаг планирования | мес.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
Выручка=цена по Договору
Расходы на строительство
Обязательные платежи
Гарантийные удержания возвратн.
Обеспечительный платеж на участие в тендере возвр.
Банковская гарантия невозвр.
Комиссии платежных систем
Возвраты денежных средств после сдачи Объекта
Снос зданий
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде | %
График оплаты, Без НДС | тыс. руб.
Инженерное освоение территории
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде
График оплаты, Без НДС
Подготовка Исходно-разрешительной документации
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде
График оплаты, Без НДС
Проектно-сметная документация
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде
График оплаты, Без НДС
Строительство комплекса
Материалы, изделия, конструкции
Оборудование
Возвратные отходы
Затраты по доставке материалов и оборудования на Оъект
Затраты по выполнению работ по строительству
Подготовительные ремонтно-строительные работы
Затраты по монтажу,демонтажу сооружений, конструкций
Затраты по монтажу,демонтажу оборудования
Пусконаладочные работы
Затраты на мобилизацию (релокацию) трудовых ресурсов
Эксплуатация машин
Заработная плата машинистов
ГСМ
Затраты на содержание временных зданий и сооружений
Энергоснабжение
Водоснабжение
Воздухоснабжение
Выдача пропусков
Уборка
Иные сопутствующие расходы
Сумма затрат в ценах на начало проекта
Процент оплаты затрат в соответствующем периоде
График оплаты, Без НДС
ФОТ
ФОТ Административного персонала
ФОТ Технического персонала
ФОТ Рабочего персонала
Расходы, связанные с корректировкой стоимости Договора
Непредвиденные расходы с уточнением объемов по рабочим чертежам
Непредвиденные расходы при изменении проектных решений
Штрафные санкции
Штрафные санкции по видам работ
Штрафные санкции по этапам работ
Штрафные санкции по объему работ
Неустойки
Неустойка за нарушение сроков предоставления документов
Неустойка в связи с отсутствием банковской гарантии
Неустойка за нарушение сроков выполнения работ по устранению дефектов/недостатков
Возмещение расходов, возникших по вине Подрядчика
Возмещение расходов в случае порчи имущества и прочего ущерба при несоблюдении правил безопасности
Возмещение расходов и выплата компенсаций в случае НС
Итого:
Ранее оплаченные затраты, Без НДС
НДС к ранее оплаченным затратам
Расходы на покупку/строительство, Без НДС
НДС начисленный
Итого, расходы, с учетом НДС
НДФЛ, ФОТ
Валовая прибыль
Реклама
Маркетинг
Представительские расходы
Прибыль от вложений
АРЕНДА
Объект1
Площади для сдачи в аренду
Процент сдачи в аренду
Сдано в аренду
Коммунальные расходы
Эксплуатационные расходы
Скидки и отсрочки платежей
Поступление арендной платы
Поступление эксплуатационных расходов
Пооступление коммерческих расходов
Итого, поступления от аренды, без НДС
Объект2
Машиноместа для сдачи в аренду
Процент сдачи в аренду
Сдано в аренду
Коммунальные расходы
Эксплуатационные расходы
Скидки и отсрочки платежей
Поступление арендной платы
Поступление эксплуатационных расходов
Пооступление коммерческих расходов
Итого, поступления от аренды по машиноместам, без НДС
ПРОДАЖА ПЛОЩАДЕЙ
Площади для продажи на начало планирования
Процент проданных площадей | %
Продано площадей всего
Сопутствующие расходы по продаже площадей
ПЕРСОНАЛ
Административный персонал, численность
Средний оклад
Заработная плата
Технический персонал, численность
Средний оклад
Заработная плата
Рабочий персонал, численность
Средний оклад
Заработная плата
Коммерческий персонал, численность
Рабочий персонал, численность
Средний оклад
Заработная плата
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Дебиторская задолженность на начало планирования
Оплата существующей дебиторской задолженности
Итого, прочие доходры
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Кредиторская задолженность на начало планирования
Оплата существующей кредиторской задолженности
Итого, прочие доходры
Собственный капитал
Вклад акционеров
Вложения собственных средств
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
Срок кредитования
Задолженность по кредиту на начало планирования
Ежемесячный платеж по кредиту
Отсрочки выплат по кредиту
Операционные расходы всего
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации
Проценты по кредитам и займам
НДС
НДФЛ
Налог на прибыль
Амортизация
Гарантийный ремонт
Процедуры контрольного осмотра и обмера
Транспортные расходы
Монтаж/демонтаж
Замена оборудования/комплектующих
Выплата неустойки за нарушение сроков выполнения работ по устранению дефектов/недостатков
Чистая Прибыль
Note on A10: Мариам: $ по договору за вычетом обязательных платежей
Note on A24: Мариам: Обеспечение пригодности территории для освоения, экология
Note on A91: Мариам: $ можем потратить на развитие жбизнеса
Note on A96: Мариамт: Общие и административные расходы

## Черновик2
Прибыль от вложений
Доходы от продажи
Прочие доходы
Штрафные санкции при задержке расчетов за выполненные работы
Кредиты
Займы
Аренда офисов
Аренда складов
Аренда авто
Коммунальные услуги
ФОТ административного персонала
ФОТ технического персонала
Представительские расходы
Расходы на поддержание сервиса
Аудиторские и консультационные услуги
Расходы на подготовку технической/проектной документации
Расходы на получение банковской гарантии
Покупка ОС
Капитальные расходы
Расходы на обслуживание и ремонт оборудования
Агентские услуги
Офисные принадлежности, канцелярия
Резервы по компенсации удорожания стоимости материалов
Резервы под непредвиденные работы
Операционные расходы всего
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации
Проценты по кредитам и займам
НДС
НДФЛ
Налог на прибыль
Амортизация
Гарантийный ремонт
Процедуры контрольного осмотра и обмера
Транспортные расходы
Монтаж/демонтаж
Замена оборудования/комплектующих
Выплата неустойки за нарушение сроков выполнения работ по устранению дефектов/недостатков
Чистая Прибыль
Note on A1: Мариамт: Общие и административные расходы

## Черновик3
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по акту:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Оборудование
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Доставка материалов и оборудования г.Новосибирск- г. Полысаево Кемеровской области
Итого с непредвиденными
Производство работ в зимнее время 3,6%*0,9=3,24%
Командировочные расходы ((3513+1087)/8*(700+550))
Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 20%