## Slide 1
www.rdsgroup.ru
Докладчик: П.А. Пальчун,
директор Офиса управления проектами
17 февраля 2014
Результаты работы
Офиса управления проектами
по итогам 2013 года
Группа компаний RDS
Объединяя усилия — строим для будущего!
690990, Владивосток, Океанский пр-т, 70а
Тел./факс: (423) 230-02-50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru

## Slide 2
Задачи Офиса управления проектами:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
поддержание в актуальном состоянии методологии управления проектами и контроль ее выполнения
сопровождение деятельности проектного комитета компании
  2.1. анализ состояния проектов и своевременное информирование РП и проектного комитета о ходе их реализции для принятия решений
обучение сотрудников и проведение консультаций в области управления проектами
осуществление процедур эффективного мониторинга и контроля планирования и реализации в целях оптимизации работ по проектам
  4.1. предъинвестиционная подготовка инициируемого проекта
  4.2. инициация проекта
  4.3. реализация проекта
  4.4. завершение проекта

## Slide 3
Реестр новых’13 \ девелоперских’14 проектов:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
 | 14.01.2013 - новые проекты |  | 14.01.2014 - девелоперкие проекты
1 | Глинки (Арсюткин Д.В.) | 1 | Глинки (Арсюткин Д.В.)
2 | Лесная сказка (Кучумов А.Н.) | 2 | Лесная сказка (Людмирский Е.М.)
3 | Суханова-5 (Богомаз З.А.) | 3 | Суханова-5 (Арсюткин Д.В.)
4 | Технопарк-Кневичи (Панков О.А.) | 4 | Технопарк-Кневичи (Панков О.А.)
5 | Завод сборного железобетона (Дидоренко Е.И.) |  | 
6 | ДЦСС кэмп в г. Большой Камень (Богомаз З.А.) | 5 | ДЦСС кэмп в г. Большой Камень (-)
7 | ЖСК ДВФУ (Перчик Ю.Ю.) | 6 | ЖСК "Остров" (Перчик Ю.Ю.)
8 | Ладыгина (Богомаз З.А.) | 7 | Ладыгина (Арсюткин Д.В.)
9 | Карбышева 4 очередь (Людмирский Е.М.) | 8 | Карбышева 4 очередь (Людмирский Е.М.)
10 | Строительство жилого дома на набережной Цесаревича (Харис А.Г.) | 9 | Освоение земельного участка на набережной Цесаревича (Перчик Ю.Ю.)
11 | Красота 1 очередь (Перчик Ю.Ю.) | 10 | Красота 3 (-)
 | числился в текущих проектах | 11 | Карбышева 3 очередь (Людмирский Е.М.)
 | числился в текущих проектах | 12 | Карбышева (2 очередь) (Цицерковский В.В.)
 | числился в текущих проектах | 13 | Административное здание Тобольская (Иголкин Д.М.)
12 | Дом МЧС (Богомаз З.А.) | 14 | 2 Жилых дома на Тобольской (Арсюткин Д.В.)
13 | Горная долина 1, 2 очередь (Перчик Ю.Ю.) | 15 | Новый Город 1, 2 очередь (Перчик Ю.Ю.)
14 | Сухой Док - Сухое Дно (Быков А.С. ИО РП Климентьев В.А., Творун В.В.) | 16 | Освоение замельного участка по ул. Чапаева-5 (дом ДВОРАН) (Кучумов А.Н.)
15 | Строительство КНС-32 (Вельбик В.Г.) | 17 | Академическая (Перчик Ю.Ю.)
16 | Организация производства стройматериалов из золошлаковых отходов совместно с ДВФУ (Санников Д.И.) | 18 | Шилкинская 6а. Завершение СМР и продажа жилого дома. (Арсюткин Д.В./Цицерковский В.В.)
17 | База-Патрокл (МЧС) (Загороднюк Р.В.) | 19 | Освоение земельного участка по адресу: ул. Русская, 54 (Богомаз З.А.)
18 | Комсомольская (Санников Д.И.) |  | 
19 | Nissan (Панков О.А. ИО РП Евстифеев А.Б.) |  | 
20 | Низкобюджетный малоэтажный жилой дом (Санников Д.И.) |  | 
21 | Кирпичный завод (Кучумов А.Н.) |  | 
22 | Производство крупноформатного керамического вопаризованного кирпича (Кучумов А.Н.) |  | 
23 | Строительство производственно-складского комплекса для ООО "Империя мебели" (Панков О.А.) |  | 

## Slide 4
Реестр текущих’13 \ строительных’14 проектов:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
 | 14.01.2013 - текущие проекты |  | 14.01.2014 - строительные/текущие проекты
1 | Завод «Звезда» (Быков А.С.) | 1 | Завод «Звезда» (Дубровин И.Ю.)
2 | Южные Очистные (Вельбик В.Г.) | 2 | Южные Очистные (подпроект Подводный водовыпуск) (Вельбик В.Г. (подпроект: Любимов В.С.))
3 | 178-й Завод (Вельбик В.Г.) | 3 | 178-й Завод (Вельбик В.Г.)
4 | Центр АНПА («Батискаф») (Панков О.А.) | 4 | Центр АНПА («Батискаф») (Панков О.А.)
5 | Красота-2 (Вельбик В.Г.) | 5 | Красота-2 (Вельбик В.Г.)
6 | Строительство бизнес-центра Pacific Summit Park по ул. Тобольская (Харис А.Г.) |  | числится в девелоперских
7 | Карбышева (2 очередь) (Косенчук А.В.) |  | числится в девелоперских
8 | Карбышева 3 очередь (Людмирский Е.М.) |  | числится в девелоперских
9 | Постышева (Вельбик В.Г.) | 6 | Завод Мазда-Соллерс (Панков О.А.) (подпроект Дальзавод насосная (Иголкин Д.М.)
10 | Завод ООО «Хёндэ» (Панков О.А.) | 7 | КПБ 550 (Вельбик В.Г.)
11 | Кухня-столовая «Весна» (Вельбик В.Г.) | 8 | Порт восточный (Угольный терминал) (Панков О.А.)
12 | Система контроля доступа в ГК RDS (Кучумов А.Н.) | 9 | Славянка. Проектирование причала (Панков О.А.)
13 | Строительство нового ТЦ по адресу: г. Владивосток, ул. Черемуховая, 7 ( Творун В.В.) | 10 | Логистическо-складской комплекс в г. Артем (-)
14 | Автодорога-Липовцы (Мещеряков В.В.) | 11 | Постышева (Вельбик В.Г.)
15 | База САУМ №1 (Санников Д.И.) | 12 | Строительство КНС-32 (Вельбик В.Г.)
 |  | 13 | База-Патрокл (МЧС) (Вельбик В.Г.) (гарантийные обязательства)

## Slide 5
Количественные результаты:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
  методологии управления проектами – 6 документов
  сопровождение проектного комитета – 69 протоколов КТП, 118 - КДП
  2.1 подготовка данных для принятия решений – 40 пакетов по 3 -12 слайдов
  3. методическая и организационная поддержка
  3.1. Банк технологических идей – 50 паспортов
  3.2. Виртуальный читальный зал – 144 статей, 6 рассылок
  3.4. Событийный ряд– 2 управленческие сессии, 1 кадровый резерв
  4. мониторинг и контроль планирования и реализации проектов
  4.1 предъинвестиционная проработка – 18 проектов
  4.2 инициирование – 6 уставов
  4.3 реализация - 18 пакетов по 3-12 отчетов
  4.4 завершение – 2 отчета о завершении проекта
…а далее
Качественные результаты

## Slide 6
Уставы девелоперских проектов на 17.02.2014
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
 | проект | статус | примечания
1 | Новый Город | в процессе | требуется бюджета проекта
2 | Академическая | в процессе | требуется бюджета проекта
3 | Тобольская | не начато | не согласована концепция застройки
4 | Карбышева-3 | не начато | -
5 | Карбышева-4 | не начато | приостановлен.
6 | Глинки | в процессе | требуется сводный график проекта, бюджет проекта и система мотивации
7 | Суханова 5 | передан на согласование Председателю ПК | -
8 | Шилкинская | в процессе | требуется сводный график проекта, система мотивации
9 | Чапаева | в процессе | требуется бюджет проекта и система мотивации
10 | Красота-3 | не начато | проект приостановлен
11 | ЖСК "Остров" | не начато | проект приостановлен
12 | ДЦСС кэмп БК | не начато | проект приостановлен
13 | Ладыгина | не начато | -
14 | Жил.дом Цесаревича | не начато | проект приостановлен
15 | Лесная сказка | не начато | -
16 | Русская 54б | не начато | -
17 | Технопарк | передан на согласование Председателю ПК | Устав на этап проектирования (срок актуализации - 15.06.2014)

## Slide 7
1. Методологии управления проектами :
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
2012 год
  Концепция Системы Управления Проектами Группы Компаний RDS
  Положение об Офисе Управления проектами
  Положение о Проектном комитете и регламент его работы, Распоряжение
  Положение об Аналитическом отделе Офиса Управления Проектами
  Положение о руководителе проекта/программы Группы компаний RDS
  Положение о Команде проекта
  Положение о системе мотивации участников проектов
  Положение о проекте
  2013 год
  Должностная инструкция Руководителя девелоперского проекта - приказ №54 от 23.05.2013
  Должностная инструкция Руководителя строительного проекта - приказ №54 от 23.05.2013﻿﻿
  Группы процессов управления проектом (РДП) - приказ №54 от 23.05.2013
  Группы процессов управления проектом (РСП) - приказ №54 от 23.05.2013
  Положение о рейтинге проектов – приказ №
  Положение о стейколдерах (находится на стадии внутреннего согласования)

## Slide 8
слайды и доклад РП: проблематизация отклонений от плана
выработка управленческих решений по минимизации отклонений с учетом совокупного опыта компании
перераспределение ресурсов между проектами
синхронизация хода реализации проектов, планов работы подразделений и стратегических задач компании
2. Сопровождение проектного комитета
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
  Функция Проектного Комитета – управление портфелем проектов
  РЕЗУЛЬТАТ 2013: изменение форматов Проектных Комитетов:
  Комитет по текущим проектам: введение план-фактного анализа и фиксации запросов на изменение на основе слайдов с показателями текущих проектов
  Комитет по девелоперским проектам - ?

## Slide 9
3. Методическая и организационная поддержка:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Событийный ряд:
  управленческие сессии
  выездные мероприятия
Формирование центров компетенций:
  персональные страницы РП
  банк технологических идей
  Виртуальный читальный зал
  Библиотека Офиса управления проектами
  Архив проектов
Обучение и проведение консультаций:
  Индивидуальное консультирование РП: работа в Microsoft Project, проработка рисков
  Кадровый резерв

## Slide 10
предъинвестиционная проработка
реализация
завершение
инициирование
4. Мониторинг и контроль планирования:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Еженедельный
сводный отчет
График
оперативных
задач
Устав проекта
Отчет о
завершении
проекта
Контроль исполнительской дисциплины в команде проекта,
отсутствие «забытых» задач,
синхронизация команды проекта,
выстраивание временной шкалы хода подготовки проекта как цепочки из промежуточных результатов,
технологизация хода пред инвестиционной подготовки
Синхронизация департаментов при планировании проекта,
синхронизация планов проекта: технологический план, план снабжения, план набора человеческих ресурсов, план поступлений и расходов в проекте,
результат – проработка рисков, анализ последствий, подготовка мер по минимизации
План-фактный анализ,
анализ причин отклонений и мер по минимизации отклонений,
фиксация изменений в проекте
Выводы и рекомендации для будущих проектов, упаковка опыта

## Slide 11
Плотность мониторинга по проектам:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
проект |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
звезда | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
полы в БКП | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мазда Соллерс | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
КПБ 550 | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
178 завод | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Батискаф | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
порт Восточный | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Красота-2 | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПВК ЮОС | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Технопарк | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Постышева | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Карбышева 2 | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Карбышева 3 | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Чапаева 5 | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Шилкинская | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
СКУД | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Весна | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Автодорога - Липовцы | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Учебный корпус МЧС | сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ход проекта, не охваченный мониторингом |  |  |  | период подготовки слайдов по проекту |  |  |  | публичный доклад итогового отчета о завершении проекта |  | 
 |  |  |  | период подготовки оперативного графика по проекту |  |  |  | период подготовки еженедельных отчетов по проекту |  |  |  | период до начала или после завершения проекта |  | 

## Slide 12
Мониторинг и контроль планирования на этапе предъинвестиционной проработки:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
    Протокол КДП
    Оперативный график по проекту
    Рейтинг проекта
Промежуточные результаты стадии предъивестиционной проработки:
    Выигранный тендер/ Предварительное решение Заказчика
    Заключенный договор на выполнение работ с Заказчиком
    Сводный график реализации проекта
    Сводный бюджет, график финансирования, расчет рентабельности проекта
    Устав, план управления проектом
    Оперативная потребность в финансировании
    Суммарные затраты проекта

## Slide 13
Мониторинг и контроль планирования на этапе инициации:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Устав проекта
Приказ о запуске проекта
Приказ о назначении РП
Оперативный график по проекту
Рейтинг проекта

## Slide 14
Мониторинг и контроль планирования на этапе реализации:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Слайды с показателями текущего проекта
Еженедельный сводный отчет с показателями текущего проекта
Оперативный график по проекту
Протокол КТП
Рейтинг проекта

## Slide 15
Мониторинг и контроль планирования на этапе завершения:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Итоговый отчет о завершении проекта
Выводы и рекомендации к будущим проектам
Архив проекта, переданный в ОУП
Рейтинг проекта

## Slide 16
План работ на 2014 год:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
№ | задача | периодичность | срок
1 | 1.1 Подготовка протокола по итогам КТП | 1 раз в 2 недели | среда
 | 1.2 Подготовка протокола КТП с исполнением | еженедельно | вторник
2 | 2.1 Подготовка протокола по итогам КДП | еженедельно | пятница
 | 2.2 Подготовка протокола КДП с исполнением | еженедельно | четверг
3 | Подготовка слайдов с показателями текущих проектов | еженедельно | вторник
4 | Подготовка еженедельных отчетов по текущим проектам | еженедельно | вторник, четверг
5 | Подготовка рейтинга проектов | еженедельно | вторник
6 | 6.1 Подготовка оперативного графика по проекту Технопарк по итогам совещания | 1 раз в 2 недели | пятница
 | 6.2 Подготовка оперативного графика по проекту Технопарк с исполнением | еженедельно | четверг
7 | Поиск и размещение новости из мира проектного управления | еженедельно | пятница
8 | Размещение материалов и рассылка анонса обновлений Виртуального читального зала | ежемесячно | 15 число текущего месяца
9 | Подготовка Уставов проектов | Согласно решению о запуске проекта | Согласно решению о запуске проекта
10 | Подготовка нормативно-методологической документации | По решению директора ОУП | По решению директора ОУП
11 | Подготовка и проведение управленческих сессий и выездных мероприятий | По завершению проекта, по решению директора ОУП | По завершению проекта, по решению директора ОУП
12 | Подготовка и проведение мероприятий по формированию «Кадрового резерва РП» | - | март-апрель 2014
13 | Иные задачи | По решению директора ОУП | По решению директора ОУП

## Slide 17
Направления для работы:
ГРУППА КОМПАНИЙ RDS
690105, Россия, Владивосток, ул. Русская, 87А
Тел./факс: (423) 230 02 50; Эл. почта: info@rdsgroup.ru
www.rdsgroup.ru
Последующая технологизация цикла работы с проектом: фиксация точек входа и выхода проекта из цикла, выстраивание системы предоставления корректных показателей проекта, повышение синхронизации команд проектов, описание правил работы с финансовыми потоками по проекту во время всего проектного цикла
Технологизация накопительного управленческого опыта компании: снятие рабочих схем с РП и фиксация их во внутренних регламентах работы в компании, оформление архива проектов по принципу кейс-стади, отработка схемы передачи опыта кадровому резерву рп
Технологизация управления командой проекта: фиксация результатов участников команды проекта и проработка системы мотивации команды проекта